## 📋 API 목록
오늘의 방향 — API 명세서 (Overview)
v1.0 ¦ 2026.03.30
도메인 | API ID | Method | Endpoint | 기능명 | 설명 | 인증 필요 | 과금
인증 | AUTH-01 | POST | /api/v1/auth/register | 회원가입 | 이메일/소셜 회원가입 | 불필요 | -
인증 | AUTH-02 | POST | /api/v1/auth/login | 로그인 | 이메일/소셜 로그인, JWT 발급 | 불필요 | -
인증 | AUTH-03 | POST | /api/v1/auth/refresh | 토큰 갱신 | Refresh Token으로 Access Token 재발급 | 불필요 | -
인증 | AUTH-04 | POST | /api/v1/auth/logout | 로그아웃 | Refresh Token 무효화 | 필요 | -
사주 | SAJU-01 | POST | /api/v1/saju | 사주 입력/저장 | 생년월일/출생시간/성별 저장 및 사주 8자 계산 | 필요 | 무료
사주 | SAJU-02 | GET | /api/v1/saju/me | 내 사주 조회 | 저장된 내 사주 정보 조회 | 필요 | 무료
사주 | SAJU-03 | PUT | /api/v1/saju/me | 내 사주 수정 | 사주 정보 수정 | 필요 | 무료
기운 | ENRG-01 | GET | /api/v1/energy/today | 오늘의 기운 조회 | 일진×사주 계산 결과 반환 (Redis 캐시) | 필요 | 무료
기운 | ENRG-02 | GET | /api/v1/energy/keywords | 오늘의 키워드 | 오늘의 추천 키워드 3개 반환 | 필요 | 무료
위치 | PLCE-01 | GET | /api/v1/place/recommend | 장소 유형 추천 | 오행 기반 추천 장소 유형 3가지 반환 | 필요 | 무료
위치 | PLCE-02 | GET | /api/v1/place/nearby | 주변 장소 조회 | Kakao Local API 연동 주변 장소 리스트 | 필요 | 무료
위치 | PLCE-03 | GET | /api/v1/place/map-data | 지도 데이터 조회 | 지도 표시용 마커 데이터 반환 | 필요 | 무료
궁합 | COMP-01 | POST | /api/v1/compatibility/partner | 상대방 등록 | 궁합 분석용 상대방 사주 정보 저장 | 필요 | 무료
궁합 | COMP-02 | GET | /api/v1/compatibility/partner | 상대방 조회 | 등록된 상대방 정보 조회 | 필요 | 무료
궁합 | COMP-03 | DELETE | /api/v1/compatibility/partner/{id} | 상대방 삭제 | 등록된 상대방 정보 삭제 | 필요 | 무료
궁합 | COMP-04 | GET | /api/v1/compatibility/preview | 궁합 미리보기 | 결제 전 티징 데이터 반환 (일부만 노출) | 필요 | 무료
궁합 | COMP-05 | GET | /api/v1/compatibility/result | 궁합 결과 조회 | 결제 완료 후 상세 궁합 결과 반환 | 필요 | 유료(900원)
궁합 | COMP-06 | GET | /api/v1/compatibility/place | 둘의 위치 추천 | 두 사람 오행 기반 공동 장소 추천 | 필요 | 유료(포함)
결제 | PAY-01 | POST | /api/v1/payment/initiate | 결제 시작 | 결제 주문 생성, PG사 결제창 파라미터 반환 | 필요 | -
결제 | PAY-02 | POST | /api/v1/payment/webhook | 결제 웹훅 | PG사 결제 완료 알림 수신 및 잠금 해제 | 서버간 | -
결제 | PAY-03 | GET | /api/v1/payment/history | 결제 내역 조회 | 사용자 결제 이력 목록 | 필요 | -
사용자 | USER-01 | GET | /api/v1/user/me | 내 프로필 조회 | 로그인 사용자 프로필 정보 | 필요 | -
사용자 | USER-02 | PUT | /api/v1/user/me | 내 프로필 수정 | 닉네임, 프로필 이미지 수정 | 필요 | -
사용자 | USER-03 | DELETE | /api/v1/user/me | 회원 탈퇴 | 계정 및 개인정보 삭제(소프트) | 필요 | -

## 🔍 API 상세 명세
API 상세 명세 — Request / Response
각 API의 요청/응답 파라미터 및 예시
API ID | Method | Endpoint | 파라미터 위치 | 파라미터명 | 타입 | 필수 | 설명 | 예시값
AUTH-01 | POST | /api/v1/auth/register | Body | email | String | Y | 이메일 주소 | user@example.com
|  |  | Body | password | String | Y | 비밀번호 (8자 이상) | password123!
|  |  | Body | nickname | String | Y | 닉네임 (2~20자) | 홍길동
|  |  | Set-Cookie 헤더 | accessToken | String | - | HttpOnly;SameSite=Lax;Path=/'Max-Age=3600
|  |  | Set-Cookie 헤더 | refreshToken | String | - | HttpOnly;SameSite=Lax;Path=/reissue;Max-Age=1209600
|  |  | Response | userId | Long | - | 생성된 사용자 ID | 1001
AUTH-02 | POST | /api/v1/auth/login | Body | email | String | Y | 이메일 | user@example.com
|  |  | Body | password | String | Y | 비밀번호 | password123!
|  |  | Set-Cookie 헤더 | accessToken | String | - | HttpOnly;SameSite=Lax;Path=/'Max-Age=3600
|  |  | Set-Cookie 헤더 | refreshToken | String | - | HttpOnly;SameSite=Lax;Path=/reissue;Max-Age=1209600
|  |  | Response | hasSaju | Boolean | - | 사주 입력 여부 (온보딩 분기용) | false
AUTH-03 | POST | /api/v1/auth/refresh | Cookie(자동 전송) | refreshToken | String | Y | 브라우저가 자동으로 쿠키에서 전송
|  |  | Set-Cookie 헤더 | accessToken | String | - | 새 Access Token
SAJU-01 | POST | /api/v1/saju | Body | birthDate | String | Y | 생년월일 (YYYY-MM-DD) | 1995-03-15
|  |  | Body | birthTime | String | N | 출생시간 (HH:mm, 모르면 null) | 14:30
|  |  | Body | gender | String | Y | 성별 (MALE/FEMALE) | MALE
|  |  | Body | calendarType | String | Y | 양력/음력 (SOLAR/LUNAR) | SOLAR
|  |  | Response | sajuId | Long | - | 생성된 사주 ID | 2001
|  |  | Response | heavenlyStems | String[] | - | 천간 4자 배열 | ["갑","을","병","정"]
|  |  | Response | earthlyBranches | String[] | - | 지지 4자 배열 | ["자","축","인","묘"]
|  |  | Response | fiveElements | Object | - | 오행 비율 맵 | {"목":30,"화":20,...}
SAJU-02 | GET | /api/v1/saju/me | Header | Authorization | String | Y | Bearer {accessToken} | Bearer eyJ...
|  |  | Response | sajuId | Long | - | 사주 ID | 2001
|  |  | Response | birthDate | String | - | 생년월일 | 1995-03-15
|  |  | Response | fiveElements | Object | - | 오행 비율 | {"목":30,"화":20,...}
ENRG-01 | GET | /api/v1/energy/today | Header | Authorization | String | Y | Bearer {accessToken} | Bearer eyJ...
|  |  | Query | date | String | N | 조회 날짜 (기본: 오늘, YYYY-MM-DD) | 2026-03-30
|  |  | Response | energyLevel | Integer | - | 기운 레벨 (1~5) | 4
|  |  | Response | mainElement | String | - | 오늘의 주 오행 | 목(木)
|  |  | Response | keywords | String[] | - | 오늘의 키워드 3개 | ["성장","도전","소통"]
|  |  | Response | actionSuggestions | String[] | - | 추천 행동 2~3가지 | ["새로운 사람 만나기","야외 활동 추천"]
|  |  | Response | cachedAt | String | - | 캐시 생성 시각 | 2026-03-30T00:01:00
PLCE-01 | GET | /api/v1/place/recommend | Header | Authorization | String | Y | Bearer {accessToken} | Bearer eyJ...
|  |  | Response | placeTypes | Object[] | - | 추천 장소 유형 리스트 | [{"type":"카페","reason":"목 기운..."}]
|  |  | Response | atmosphere | String | - | 추천 분위기 | 조용하고 자연 친화적인 공간
PLCE-02 | GET | /api/v1/place/nearby | Query | lat | Double | Y | 위도 | 37.5665
|  |  | Query | lng | Double | Y | 경도 | 126.9780
|  |  | Query | radius | Integer | N | 반경(m, 기본 1000) | 1000
|  |  | Response | places | Object[] | - | 장소 리스트 (최대 10개) | [{"name":"숲카페","address":"..."}]
|  |  | Response | total | Integer | - | 총 결과 수 | 7
COMP-01 | POST | /api/v1/compatibility/partner | Body | name | String | Y | 상대방 이름/닉네임 | 김민지
|  |  | Body | birthDate | String | Y | 상대방 생년월일 | 1997-07-20
|  |  | Body | birthTime | String | N | 상대방 출생시간 (null 가능) | 09:00
|  |  | Body | gender | String | Y | 상대방 성별 | FEMALE
|  |  | Body | relationshipType | String | Y | 관계 유형 (LOVER/FRIEND/FAMILY) | LOVER
|  |  | Response | partnerId | Long | - | 등록된 상대방 ID | 3001
COMP-04 | GET | /api/v1/compatibility/preview | Query | partnerId | Long | Y | 상대방 ID | 3001
|  |  | Response | compatibilityScore | Integer | - | 궁합 점수 (0~100) | 78
|  |  | Response | summary | String | - | 궁합 한줄 요약 | 두 분은 기본적으로 끌림이 있는 조합입니다.
|  |  | Response | isLocked | Boolean | - | 결제 잠금 여부 | true
|  |  | Response | previewItems | Object[] | - | 티징용 일부 데이터 | [{"category":"성향","preview":"..."}]
COMP-05 | GET | /api/v1/compatibility/result | Query | partnerId | Long | Y | 상대방 ID | 3001
|  |  | Response | personality | Object | - | 성향 궁합 상세 | {"score":80,"description":"..."}
|  |  | Response | communication | Object | - | 대화 스타일 궁합 | {"score":75,"description":"..."}
|  |  | Response | emotion | Object | - | 감정 흐름 궁합 | {"score":85,"description":"..."}
|  |  | Response | overallMessage | String | - | 종합 궁합 메시지 | 두 분의 오행이 상생하는...
PAY-01 | POST | /api/v1/payment/initiate | Body | partnerId | Long | Y | 결제 대상 상대방 ID | 3001
|  |  | Body | paymentMethod | String | Y | 결제 수단 (KAKAO_PAY/CARD) | KAKAO_PAY
|  |  | Response | orderId | String | - | 주문 ID | ORD-20260330-001
|  |  | Response | pgParams | Object | - | PG사 결제창 파라미터 | {"tid":"T...","next_redirect_url":"..."}
|  |  | Response | amount | Integer | - | 결제 금액 (원) | 900
PAY-02 | POST | /api/v1/payment/webhook | Body | tid | String | Y | PG 트랜잭션 ID | T1234567890
|  |  | Body | status | String | Y | 결제 상태 (SUCCESS/FAIL/CANCEL) | SUCCESS
|  |  | Body | orderId | String | Y | 주문 ID | ORD-20260330-001
|  |  | Response | result | String | - | 처리 결과 | OK

## ⚠️ 에러 코드
공통 에러 코드 정의
HTTP 상태코드 및 도메인별 에러 코드
HTTP Status | 에러 코드 | 에러명 | 설명 | 발생 케이스 | 클라이언트 처리 방법
400 | INVALID_INPUT | 잘못된 입력값 | 요청 파라미터가 유효하지 않음 | 생년월일 형식 오류, 필수값 누락 | 입력값 재검증 후 재요청
400 | INVALID_BIRTH_DATE | 잘못된 생년월일 | 존재하지 않는 날짜 | 1900-13-45 등 불가능한 날짜 | 날짜 형식 안내 메시지 표시
400 | INVALID_SAJU_DATA | 잘못된 사주 데이터 | 사주 계산 불가 데이터 | 미래 날짜 입력 | 과거 날짜 입력 안내
401 | UNAUTHORIZED | 인증 실패 | Access Token이 없거나 만료됨 | 토큰 누락, 만료 | 재로그인 또는 토큰 갱신
401 | INVALID_TOKEN | 유효하지 않은 토큰 | JWT 서명 검증 실패 | 위조된 토큰 | 로그아웃 후 재로그인
401 | REFRESH_TOKEN_EXPIRED | 리프레시 토큰 만료 | Refresh Token 만료 (14일) | 장기 미접속 | 재로그인 유도
403 | ACCESS_DENIED | 접근 권한 없음 | 해당 리소스에 접근 권한 없음 | 타인의 궁합 결과 조회 시도 | 권한 없음 안내
403 | PAYMENT_REQUIRED | 결제 필요 | 유료 기능 미결제 접근 | 궁합 결과 미결제 조회 | 결제 유도 팝업 표시
404 | USER_NOT_FOUND | 사용자 없음 | 해당 사용자 없음 | 탈퇴된 계정 접근 | 로그인 화면으로 이동
404 | SAJU_NOT_FOUND | 사주 정보 없음 | 사주 미입력 상태 | 사주 입력 전 기운 조회 | 사주 입력 화면으로 이동
404 | PARTNER_NOT_FOUND | 상대방 정보 없음 | 등록된 상대방 없음 | 삭제된 상대방 ID로 조회 | 상대방 재등록 안내
409 | USER_ALREADY_EXISTS | 이미 존재하는 사용자 | 동일 이메일 가입 시도 | 중복 회원가입 | 로그인 화면 안내
409 | SAJU_ALREADY_EXISTS | 사주 중복 등록 | 이미 사주 입력된 계정 | 사주 재등록 시도 | 수정 API 사용 안내
429 | TOO_MANY_REQUESTS | 요청 초과 | 분당 API 호출 횟수 초과 | Rate Limit 초과 | 잠시 후 재시도 안내
500 | INTERNAL_SERVER_ERROR | 서버 오류 | 예상치 못한 서버 에러 | 서버 내부 오류 | 에러 리포팅, 잠시 후 재시도
500 | SAJU_CALC_ERROR | 사주 계산 오류 | 사주 계산 중 오류 발생 | 알 수 없는 사주 계산 예외 | 잠시 후 재시도 안내
502 | EXTERNAL_API_ERROR | 외부 API 오류 | Kakao/PG사 API 오류 | Kakao Map API 장애, PG사 연동 오류 | 지도 없이 텍스트 추천만 표시
503 | SERVICE_UNAVAILABLE | 서비스 불가 | 서버 점검 중 | 배포/점검 시간 | 점검 안내 화면 표시

## 🗺️ 로드맵 Overview
오늘의 방향 — 개발 로드맵 (전체 Overview)
v1.0 ¦ 2026.03.30
단계 | 기간 | 소요 | 핵심 목표 | 주요 기능 | 상태
1단계: MVP 출시 | 2026.04 ~ 2026.05 | 6-8주 | 핵심 기능 출시 및 유료화 검증 | 회원/로그인, 사주 입력, 기운 분석, 위치 추천, 지도, 1인 등록, 궁합 유료화 | ⏳ 진행 예정
2단계: 기능 고도화 | 2026.05 ~ 2026.06 | 6주 | UX 개선 및 추천 정교화 | 추천 정교화, 공유 기능, 알림 시스템, 리포트 고도화 | 🔜 예정
3단계: 확장 기능 | 2026.06 ~ 2026.08 | 8-12주 | 관계형 서비스 확장 및 수익 모델 다각화 | 매칭 기능, 채팅 시스템, 포인트 결제, 구독 모델 | 🔜 예정
── Gantt Timeline ──
단계 | 기능 영역 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.07 | 2026.08
1단계 MVP | 회원/인증 | ███ | ░
| 사주 입력/분석 | ███ | ░
| 오늘의 기운 | ███ | ░
| 위치 추천/지도 |  | ███
| 1인 등록 |  | ███
| 궁합 유료화/결제 |  | ███
2단계 고도화 | 추천 정교화 |  |  | ███
| 공유/알림 기능 |  |  | ███
| 리포트 고도화 |  |  |  | ███
3단계 확장 | 매칭 기능 |  |  |  | ███
| 채팅 시스템 |  |  |  |  | ███
| 포인트/구독 |  |  |  |  | ███

## 🚀 1단계 MVP 상세
1단계 MVP 출시 — 기능별 상세 로드맵
2026.04 ~ 2026.05 (6~8주)
영역 | 기능 ID | 기능명 | 상세 태스크 | 우선순위 | 예상 공수(일) | 담당 | Week | 비고
인프라/환경 | INF-01 | 프로젝트 초기 설정 | Spring Boot 프로젝트 구조 설정 (멀티모듈 or 단일) | P0 | 1 | BE | W1 | 모듈 구조 결정 필요
인프라/환경 | INF-02 | 환경 구성 | AWS EC2 인스턴스 생성, RDS MySQL 셋업 | P0 | 1 | DevOps | W1
인프라/환경 | INF-03 | CI/CD 파이프라인 | GitHub Actions 기반 자동 빌드/배포 설정 | P1 | 1 | DevOps | W1
인프라/환경 | INF-04 | Redis 셋업 | AWS ElastiCache Redis 인스턴스 생성 및 연동 | P1 | 0.5 | BE | W1 | 일운 캐시용
인프라/환경 | INF-05 | DB 스키마 설계 | ERD 작성, 테이블 생성 (users, saju, energy, partner, payment) | P0 | 1.5 | BE | W1 | DDL 리뷰 필요
인증 | AUTH-01 | 회원가입 API | 이메일/비밀번호 회원가입, 중복 검증, 비밀번호 암호화 (BCrypt) | P0 | 1 | BE | W1
인증 | AUTH-02 | 로그인 API | JWT Access/Refresh Token 발급, Spring Security 설정 | P0 | 1.5 | BE | W1 | JWT 만료시간: 1h/14d
인증 | AUTH-03 | 소셜 로그인 | Kakao OAuth2.0 로그인 연동 | P1 | 1.5 | BE | W2 | 카카오 앱키 사전 발급
인증 | AUTH-04 | 토큰 갱신/로그아웃 | Refresh Token 갱신 API, Redis 블랙리스트 처리 | P1 | 1 | BE | W2
인증 | AUTH-05 | 로그인/회원가입 화면 | 회원가입, 로그인 폼 UI 구현, 소셜 로그인 버튼 | P0 | 2 | FE | W2
사주 입력 | SAJU-01 | 음력 변환 로직 | 음력↔양력 변환 라이브러리 도입 또는 자체 구현 | P0 | 2 | BE | W2 | 정확도 검증 필수
사주 입력 | SAJU-02 | 사주 8자 계산 | 생년월일/출생시간 → 천간/지지 사주 8자 계산 엔진 구현 | P0 | 3 | BE | W2-W3 | 핵심 로직, 충분한 테스트
사주 입력 | SAJU-03 | 오행 비율 계산 | 사주 8자 기반 오행(목화토금수) 비율 계산 | P0 | 1 | BE | W3
사주 입력 | SAJU-04 | 사주 입력 API | 사주 저장/조회/수정 REST API 구현 | P0 | 1 | BE | W3
사주 입력 | SAJU-05 | 사주 입력 화면 | 생년월일 달력 피커, 출생시간 선택 UI (12지), 성별 선택 | P0 | 2.5 | FE | W3 | 모바일 UX 중요
오늘의 기운 | ENRG-01 | 일진 계산 로직 | 오늘의 천간/지지(일진) 계산, 매일 자정 갱신 | P0 | 2 | BE | W3
오늘의 기운 | ENRG-02 | 기운 분석 엔진 | 사용자 일간(日干) × 오늘 일진 → 기운 레벨(1~5) 계산 | P0 | 2 | BE | W3
오늘의 기운 | ENRG-03 | 키워드 매핑 테이블 | 오행/기운 조합별 키워드 3개, 행동 제안 2~3개 데이터 작성 | P0 | 2 | Content | W3 | 콘텐츠 기획 작업
오늘의 기운 | ENRG-04 | Redis 캐싱 적용 | 일운 결과 Redis에 24h TTL 캐싱, Cache-Aside 패턴 적용 | P1 | 1 | BE | W4
오늘의 기운 | ENRG-05 | 기운 조회 API | 오늘의 기운 조회, 키워드 반환 API 구현 | P0 | 0.5 | BE | W4
오늘의 기운 | ENRG-06 | 오늘의 기운 화면 | 기운 레벨 시각화 (게이지/그래픽), 키워드 카드, 행동 제안 | P0 | 3 | FE | W4 | 감성적 UI 중요
위치 추천 | PLCE-01 | 오행-장소 매핑 설계 | 오행(목/화/토/금/수)별 장소 유형 카테고리 정의 및 DB 저장 | P0 | 1.5 | BE | W4
위치 추천 | PLCE-02 | 장소 추천 API | 오늘의 오행 → 추천 장소 유형 3가지 반환 API | P0 | 1 | BE | W4
위치 추천 | PLCE-03 | Kakao Local API 연동 | Kakao Local API 키 발급, 키워드 검색 연동, 주변 장소 조회 | P0 | 2 | BE | W4-W5 | API 호출 비용 확인
위치 추천 | PLCE-04 | 위치 추천 화면 | 추천 장소 유형 카드 UI, 분위기/키워드 태그 표시 | P0 | 2 | FE | W5
위치 추천 | PLCE-05 | 지도 화면 구현 | Kakao Map SDK 연동, 현재 위치 마커, 추천 장소 마커 표시 | P0 | 3 | FE | W5 | 위치 권한 UX 중요
위치 추천 | PLCE-06 | 위치 권한 처리 | 권한 요청 팝업, 거부 시 텍스트만 표시 분기 처리 | P1 | 0.5 | FE | W5
궁합 | COMP-01 | 상대방 등록 API | 상대방 사주 정보 저장 API, 관계 유형 저장 | P0 | 1 | BE | W5
궁합 | COMP-02 | 궁합 계산 로직 | 두 사주의 오행 비율 → 상생/상극 분석 → 궁합 점수(0~100) 계산 | P0 | 3 | BE | W5-W6 | 핵심 유료 기능
궁합 | COMP-03 | 궁합 결과 콘텐츠 | 성향/대화/감정 궁합 조합별 텍스트 콘텐츠 작성 (64가지+) | P0 | 3 | Content | W5-W6 | 콘텐츠량 많음
궁합 | COMP-04 | 궁합 미리보기 API | 결제 전 티징 데이터 구성, 잠금 플래그 반환 | P0 | 0.5 | BE | W6
궁합 | COMP-05 | 상대방 등록 화면 | 상대방 이름/생년월일/출생시간/성별/관계 입력 폼 UI | P0 | 2 | FE | W6
궁합 | COMP-06 | 궁합 미리보기 화면 | 티징 UI, 잠금 오버레이, 결제 유도 CTA 버튼 | P0 | 2 | FE | W6 | 전환율 핵심
결제 | PAY-01 | PG사 계약 및 연동 | PG사(카카오페이/이니시스 등) 계약, SDK 연동, 웹훅 설정 | P0 | 2 | BE | W6 | 사전 계약 필요
결제 | PAY-02 | 결제 시작 API | 주문 생성, PG 결제창 파라미터 생성 API | P0 | 1 | BE | W6
결제 | PAY-03 | 결제 웹훅 처리 | PG사 웹훅 수신, 결제 상태 업데이트, 궁합 잠금 해제 트랜잭션 | P0 | 2 | BE | W7 | 멱등성 처리 중요
결제 | PAY-04 | 궁합 결과 API | 결제 완료 후 상세 궁합 결과 반환, 접근 권한 검증 | P0 | 1 | BE | W7
결제 | PAY-05 | 결제 화면 | 결제 수단 선택 UI, PG 팝업 연동 | P0 | 1.5 | FE | W7
결제 | PAY-06 | 궁합 결과 화면 | 상세 궁합 리포트 UI, 둘의 위치 추천 섹션 | P0 | 3 | FE | W7 | 감성 UI 중요
공통 | CMN-01 | 홈 화면 | 메인 진입 화면, 오늘의 기운 요약 카드, 하단 탭 메뉴 | P0 | 2 | FE | W2
공통 | CMN-02 | 마이페이지 | 프로필 조회/수정, 결제 내역, 등록 상대방 관리 | P1 | 2 | FE | W7
공통 | CMN-03 | 회원 탈퇴 | 계정 삭제 API, 개인정보 소프트 삭제 | P2 | 1 | BE | W7 | GDPR/개인정보보호법
공통 | CMN-04 | 공통 에러 처리 | GlobalExceptionHandler, 공통 에러 응답 포맷 적용 | P1 | 1 | BE | W3
공통 | CMN-05 | API 문서화 | Swagger(SpringDoc) 자동 생성, 팀 공유 | P2 | 0.5 | BE | W4
QA | QA-01 | 단위 테스트 | 사주 계산, 기운 분석, 궁합 계산 핵심 로직 단위 테스트 작성 | P1 | 3 | BE | W7-W8 | JUnit5, Mockito
QA | QA-02 | 통합 테스트 | API E2E 테스트, 결제 플로우 테스트 (sandbox) | P1 | 2 | BE | W7-W8
QA | QA-03 | 모바일 UI 테스트 | 주요 기기(iOS/Android) 반응형 화면 검증 | P1 | 2 | FE | W7-W8
QA | QA-04 | 성능 테스트 | 위치 추천 API, 사주 계산 응답시간 < 500ms 목표 | P2 | 1 | BE | W8

## ⚙️ 2단계 고도화 상세
2단계 기능 고도화 — 상세 로드맵
2026.05 ~ 2026.06 (6주)
영역 | 기능 ID | 기능명 | 상세 태스크 | 우선순위 | 예상 공수(일) | 담당 | Week | 비고
추천 정교화 | REC-01 | 사용자 행동 데이터 수집 | 장소 클릭, 지도 인터랙션 이벤트 로깅 | P0 | 2 | BE | W1 | 분석 기반
추천 정교화 | REC-02 | 오행-장소 매핑 고도화 | 사용자 클릭 데이터 기반 매핑 테이블 정교화 | P0 | 3 | BE | W1-W2
추천 정교화 | REC-03 | 추천 알고리즘 개선 | 기운 레벨 × 시간대 × 날씨 복합 추천 로직 | P1 | 3 | BE | W2 | 날씨 API 추가 연동
추천 정교화 | REC-04 | 날씨 API 연동 | 기상청 또는 OpenWeatherMap API 연동 | P2 | 1.5 | BE | W2
추천 정교화 | REC-05 | 추천 피드백 기능 | 사용자 "좋아요/별로에요" 피드백 수집 UI 및 API | P1 | 2 | FE+BE | W3
공유 기능 | SHARE-01 | 오늘의 기운 카드 생성 | Canvas API로 공유용 이미지 카드 생성 | P0 | 3 | FE | W2-W3 | 감성 디자인 중요
공유 기능 | SHARE-02 | SNS 공유 연동 | Kakao Talk 공유, 링크 복사, 인스타그램 스토리 | P0 | 2 | FE | W3
공유 기능 | SHARE-03 | 궁합 결과 공유 | 궁합 결과 일부 공유 카드 생성 (상세는 결제 유도) | P1 | 2 | FE | W4 | 바이럴 유도
알림 시스템 | NOTI-01 | FCM 설정 | Firebase Cloud Messaging 연동, 디바이스 토큰 저장 | P0 | 2 | BE | W3
알림 시스템 | NOTI-02 | 아침 기운 알림 | 매일 오전 8시 "오늘의 기운" 푸시 알림 발송 | P0 | 2 | BE | W4 | Spring Scheduler
알림 시스템 | NOTI-03 | 재방문 유도 알림 | 3일 미접속 시 "오늘 기운이 특별합니다" 알림 | P1 | 1.5 | BE | W4
알림 시스템 | NOTI-04 | 알림 설정 UI | 알림 수신 종류별 ON/OFF 설정 화면 | P1 | 1.5 | FE | W5
리포트 고도화 | RPT-01 | 월간 기운 리포트 | 이번 달 기운 흐름 요약 리포트 생성 | P1 | 3 | BE+FE | W4-W5
리포트 고도화 | RPT-02 | 사주 상세 분석 | 천간/지지 각 글자별 의미 및 오행 설명 추가 | P1 | 2 | BE+Content | W5
리포트 고도화 | RPT-03 | 이번 달 행운의 날 | 이번 달 상위 5개 길일(吉日) 계산 및 표시 | P2 | 2 | BE | W5-W6
리포트 고도화 | RPT-04 | 주간 기운 요약 | 한 주 기운 흐름 미리보기 위젯 | P2 | 2 | FE | W6
성능/안정성 | OPS-01 | 모니터링 구축 | AWS CloudWatch + 슬랙 알림 연동, API 응답시간 추적 | P0 | 2 | DevOps | W1
성능/안정성 | OPS-02 | DB 쿼리 최적화 | Slow Query 분석, 인덱스 추가, N+1 문제 해결 | P1 | 2 | BE | W2-W3
성능/안정성 | OPS-03 | API Rate Limiting | Redis 기반 Rate Limiter 구현 (분당 60회) | P1 | 1.5 | BE | W2
성능/안정성 | OPS-04 | 로그 체계 구축 | 구조화 로그(JSON), ELK 또는 CloudWatch Logs | P2 | 2 | BE | W3

## 🌟 3단계 확장 상세
3단계 확장 기능 — 상세 로드맵
2026.06 ~ 2026.08 (8~12주)
영역 | 기능 ID | 기능명 | 상세 태스크 | 우선순위 | 예상 공수(일) | 담당 | Week | 비고
매칭 기능 | MATCH-01 | 매칭 알고리즘 설계 | 궁합 점수 기반 사용자 매칭 로직 설계 | P0 | 3 | BE | W1
매칭 기능 | MATCH-02 | 매칭 큐 구현 | Redis Sorted Set 기반 매칭 대기 큐 구현 | P0 | 3 | BE | W1-W2 | Redis ZSet 활용
매칭 기능 | MATCH-03 | 매칭 API | 매칭 요청, 수락/거절, 매칭 취소 API | P0 | 2 | BE | W2
매칭 기능 | MATCH-04 | 매칭 화면 UI | 매칭 대기, 매칭 성공, 상대 프로필 미리보기 화면 | P0 | 4 | FE | W2-W3
매칭 기능 | MATCH-05 | 매칭 알림 | 매칭 성공/거절 푸시 알림 | P1 | 1 | BE | W3
매칭 기능 | MATCH-06 | 매칭 필터 | 나이대, 관계 유형 필터 설정 UI | P2 | 2 | FE | W3
채팅 시스템 | CHAT-01 | WebSocket 서버 구축 | Spring WebSocket (STOMP) 기반 실시간 채팅 서버 | P0 | 4 | BE | W3-W4 | AWS ALB WebSocket 지원 확인
채팅 시스템 | CHAT-02 | 채팅방 관리 API | 채팅방 생성/조회/나가기 API | P0 | 2 | BE | W4
채팅 시스템 | CHAT-03 | 메시지 저장 | 채팅 메시지 DynamoDB 또는 MongoDB 저장 | P0 | 2 | BE | W4 | NoSQL 선택 결정 필요
채팅 시스템 | CHAT-04 | 채팅 UI | 채팅방 목록, 실시간 채팅 화면, 읽음 표시 | P0 | 5 | FE | W4-W6 | WebSocket 클라이언트
채팅 시스템 | CHAT-05 | 채팅 신고/차단 | 신고 API, 차단 목록, 자동 알림 | P1 | 2 | BE+FE | W6 | 청소년 보호
채팅 시스템 | CHAT-06 | 채팅 미디어 전송 | 이미지 전송 (S3 업로드) | P2 | 2 | BE+FE | W7
포인트/구독 | PAY2-01 | 포인트 충전 API | 포인트 충전 결제 연동, 잔액 관리 | P0 | 3 | BE | W5-W6
포인트/구독 | PAY2-02 | 포인트 소진 API | 포인트로 궁합/매칭 기능 이용, 트랜잭션 처리 | P0 | 2 | BE | W6 | 동시성 처리 주의
포인트/구독 | PAY2-03 | 구독 모델 설계 | 월정액 구독 플랜 설계 (기본/프리미엄) | P1 | 2 | PM | W5 | 가격 정책 결정
포인트/구독 | PAY2-04 | 구독 결제 연동 | 정기 결제(자동 갱신) PG 연동 | P1 | 3 | BE | W7
포인트/구독 | PAY2-05 | 포인트/구독 UI | 충전, 잔액, 이용내역, 구독 관리 화면 | P0 | 3 | FE | W6-W7
커뮤니티 | COMM-01 | 피드 기능 설계 | 오늘의 기운 공유 피드, 좋아요, 댓글 구조 설계 | P1 | 2 | BE | W7
커뮤니티 | COMM-02 | 피드 API | 피드 작성/조회/삭제, 좋아요/댓글 API | P1 | 4 | BE | W7-W8
커뮤니티 | COMM-03 | 피드 UI | 피드 리스트, 작성 화면, 인터랙션 | P1 | 4 | FE | W8-W9
커뮤니티 | COMM-04 | 콘텐츠 신고/관리 | 신고 API, 관리자 검토, 자동 블라인드 | P1 | 2 | BE | W9
성능/확장성 | SCALE-01 | 부하 테스트 | k6/JMeter로 1000 TPS 부하 테스트 수행 | P1 | 2 | BE | W8
성능/확장성 | SCALE-02 | Auto Scaling 설정 | AWS EC2 Auto Scaling Group 설정 | P1 | 1.5 | DevOps | W8
성능/확장성 | SCALE-03 | CDN 적용 | CloudFront 설정, 정적 자산 캐싱 | P2 | 1 | DevOps | W9

## 📖 범례 & 가이드
범례 및 가이드
이 문서를 읽는 방법
▶ 우선순위 범례
P0 | 블로커 — 반드시 출시 전 완료. 없으면 서비스 불가
P1 | 핵심 — 품질에 직접 영향. 가능하면 출시에 포함
P2 | 중요 — 있으면 좋음. 다음 스프린트로 이월 가능
P3 | 보완 — 장기 백로그. 추후 논의
▶ 담당 범례
BE | 백엔드 개발자 (Spring Boot, Java)
FE | 프론트엔드 개발자 (Next.js, React)
DevOps | 인프라/DevOps 엔지니어 (AWS, CI/CD)
Content | 콘텐츠 기획자 (사주 콘텐츠 작성)
PM | 프로덕트 매니저
▶ Method 색상 범례
GET | 데이터 조회
POST | 데이터 생성
PUT | 데이터 전체 수정
DELETE | 데이터 삭제