## 📅 일자별 전체 로드맵
🌟 오늘의 방향 — MVP 일자별 개발 로드맵 (사이드 프로젝트, 하루 4h, 2인)
📅 2026.04.01(수) ~ 2026.06.10(수) ¦ 10주 50일 ¦ BE 1명 (인프라 겸임) + FE 1명 ¦ 하루 4h ¦ ⚠️ PG 계약 4월 초 즉시 신청 필수
주차 | 날짜 | 요일 | 영역 | 기능 ID | 담당 | 기능명 | 📋 상세 구현 내용 (4h/일 기준) | 우선순위 | 공수(일) | ⚠️ 비고 & 의존성
W1 · 04/01(Wed) ~ 04/07(Tue) ¦ 인프라 & 환경 구축 (BE+DevOps)
W1 | 04/01 | 수 | 인프라 | INF-01 | BE | 프로젝트 초기 설정 | 1) Spring Boot 3.x 프로젝트 생성 (start.spring.io) 2) 패키지 구조: api / domain / infra / common 3) Java 17, Gradle 7.x, 빌드 스크립트 설정 4) .gitignore, README.md, 브랜치 전략 정의 (main/develop) 5) application-dev.yml / application-prod.yml 분리 | P0 | 2 | 멀티모듈 vs 단일 결정 사전 합의 필수
W1 | 04/02 | 목 | 인프라 | INF-01 | BE | ↳ 프로젝트 초기 설정 | ↳ 프로젝트 초기 설정 계속 (2/2일차)
W1 | 04/03 | 금 | 인프라 | INF-02 | BE | AWS 기본 인프라 구성 | 1) AWS EC2 t3.small 생성 (Amazon Linux 2023) 2) RDS MySQL 8.0 db.t3.micro 생성 (Multi-AZ 미사용) 3) VPC, Public/Private Subnet, Security Group 설정 - EC2: 22(SSH), 8080(API) 인바운드 - RDS: 3306, EC2 SG에서만 허용 4) IAM Role: EC2 → S3, CloudWatch 권한 5) S3 버킷 생성 (정적 자산용, 퍼블릭 차단) | P0 | 2 | AWS 계정·카드 사전 등록 필수 예상 비용: 월 ~$25
W1 | 04/06 | 월 | 인프라 | INF-02 | BE | ↳ AWS 기본 인프라 구성 | ↳ AWS 기본 인프라 구성 계속 (2/2일차)
W1 | 04/07 | 화 | 인프라 | INF-03 | BE | DB ERD & Flyway 마이그레이션 | 핵심 테이블 DDL 설계 Flyway V1__init.sql 작성 → 로컬 실행 검증 | P0 | 3 | 인덱스: users(email), payments(order_id), energy_cache(user_id+date)
W1 | 04/01 | 수 | 인프라 | INF-03 | BE | ↳ DB ERD & Flyway 마이그레이션 | ↳ DB ERD & Flyway 마이그레이션 계속 (2/3일차)
W1 | 04/02 | 목 | 인프라 | INF-03 | BE | ↳ DB ERD & Flyway 마이그레이션 | ↳ DB ERD & Flyway 마이그레이션 계속 (3/3일차)
W1 | 04/03 | 금 | 인프라 | INF-04 | BE | Redis & CI/CD 설정 | Redis: 1) AWS ElastiCache Redis 7.x, cache.t3.micro 2) Spring Data Redis 설정 (RedisTemplate, StringRedisSerializer) 3) 로컬 Docker: docker run -p 6379:6379 redis:7-alpine 4) 캐시 키 컨벤션: energy:{userId}:{yyyyMMdd} CI/CD: 5) GitHub Actions: develop push → 빌드 → 테스트 → EC2 배포 6) Dockerfile 작성 (multi-stage build) 7) GitHub Secrets: DB_URL, DB_PASS, REDIS_URL, JWT_SECRET 8) 배포 완료 슬랙 알림 | P1 | 2 | 일진 캐시 TTL: 24h 사이드 프로젝트: 수동배포도 OK
W1 | 04/06 | 월 | 인프라 | INF-04 | BE | ↳ Redis & CI/CD 설정 | ↳ Redis & CI/CD 설정 계속 (2/2일차)
W2 · 04/08(Wed) ~ 04/14(Tue) ¦ 인증 시스템 (BE) + 로그인 화면 (FE)
W2 | 04/08 | 수 | 인증 | AUTH-01 | BE | 회원가입 + 공통 예외처리 | 회원가입 API: POST /api/v1/auth/register 1) @Valid: email 형식, password 8자+ 대소문자·숫자·특수문자 2) BCryptPasswordEncoder(strength=10) 암호화 3) 이메일 중복 → USER_ALREADY_EXISTS 409 4) 가입 성공 시 JWT 즉시 발급 (userId, role 클레임) 공통 예외처리: 5) @RestControllerAdvice GlobalExceptionHandler 6) 공통 에러 응답: {code, message, timestamp} 7) 도메인 에러 코드 Enum (AUTH_*, SAJU_*, PAY_* ...) 8) MethodArgumentNotValidException → 필드별 메시지 | P0 | 2 | JWT 라이브러리: jjwt 0.12.x
W2 | 04/09 | 목 | 인증 | AUTH-01 | BE | ↳ 회원가입 + 공통 예외처리 | ↳ 회원가입 + 공통 예외처리 계속 (2/2일차)
W2 | 04/10 | 금 | 인증 | AUTH-02 | BE | 로그인 + JWT + Spring Security | Spring Security 설정: 1) SecurityFilterChain: 인증 불필요 경로 화이트리스트 (/auth/**, /actuator/health) 2) JwtAuthenticationFilter: 요청마다 토큰 검증 로그인 API: POST /api/v1/auth/login 3) Access Token: 1시간 (RS256 또는 HS256) 4) Refresh Token: 14일, Redis 저장 키: refresh:{userId}, TTL: 14d 5) 응답에 hasSaju: boolean (온보딩 분기용) 토큰 갱신/로그아웃: POST /api/v1/auth/refresh → Refresh Token Rotation POST /api/v1/auth/logout → Redis RT 삭제 | P0 | 3 | HttpOnly Cookie vs Bearer 헤더 팀 합의 필요
W2 | 04/13 | 월 | 인증 | AUTH-02 | BE | ↳ 로그인 + JWT + Spring Security | ↳ 로그인 + JWT + Spring Security 계속 (2/3일차)
W2 | 04/14 | 화 | 인증 | AUTH-02 | BE | ↳ 로그인 + JWT + Spring Security | ↳ 로그인 + JWT + Spring Security 계속 (3/3일차)
W2 | 04/08 | 수 | 인증 | AUTH-03 | BE | 카카오 소셜 로그인 | 1) Kakao Developers 앱 등록 (사전 완료 필요) - REST API 키, JavaScript 키 발급 - 리디렉션 URI 등록 2) Spring Security OAuth2 Client 설정 spring.security.oauth2.client.registration.kakao 3) 신규 사용자: 자동 회원가입 → JWT 발급 4) 기존 사용자: 로그인 → JWT 발급 5) 카카오 프로필 닉네임 저장 | P1 | 2 | 카카오 앱 W2 시작 전 등록 완료
W2 | 04/09 | 목 | 인증 | AUTH-03 | BE | ↳ 카카오 소셜 로그인 | ↳ 카카오 소셜 로그인 계속 (2/2일차)
W2 | 04/10 | 금 | 인증 | AUTH-04 | FE | 로그인·회원가입 화면 | Next.js 인증 화면 (pages/auth 또는 app/auth) 1) 회원가입 폼: email, password, nickname - react-hook-form + zod 유효성 검증 - 실시간 에러 메시지 표시 2) 로그인 폼: email, password 3) 카카오 소셜 로그인 버튼 (노란색 공식 버튼) 4) 인증 상태 관리: Zustand authStore { user, accessToken, isLoggedIn } 5) axios 인터셉터: 401 → Refresh Token 자동 갱신 6) 로그인 후 hasSaju에 따라 /saju/input or /today 이동 | P0 | 4 | 모바일 375px 기준 반응형
W2 | 04/13 | 월 | 인증 | AUTH-04 | FE | ↳ 로그인·회원가입 화면 | ↳ 로그인·회원가입 화면 계속 (2/4일차)
W2 | 04/14 | 화 | 인증 | AUTH-04 | FE | ↳ 로그인·회원가입 화면 | ↳ 로그인·회원가입 화면 계속 (3/4일차)
W2 | 04/08 | 수 | 인증 | AUTH-04 | FE | ↳ 로그인·회원가입 화면 | ↳ 로그인·회원가입 화면 계속 (4/4일차)
W3 · 04/15(Wed) ~ 04/21(Tue) ¦ 홈 화면 (FE) + 사주 8자 계산 엔진 (BE)
W3 | 04/15 | 수 | 공통 | CMN-01 | FE | 홈 화면 + 공통 레이아웃 | 공통 레이아웃: 1) 하단 탭 메뉴 4개: 홈🏠 / 오늘추천✨ / 궁합💫 / 마이👤 2) 탭 active 상태, 뱃지 처리 3) 모바일 safe-area-inset 처리 (iOS notch) 홈 화면 (/): 4) 미로그인: 브랜드 로고 + 슬로건 + 시작하기 CTA 5) 로그인 후: 오늘의 기운 요약 카드 (레벨, 주 오행, 키워드 1개) 6) 날짜 표시: '2026년 4월 15일 수요일' 7) 기운 오행별 배경 색상 (목=초록 그라디언트 등) 8) '오늘 어디 갈까?' 바로가기 버튼 | P0 | 3 | 오행 색상: 목=초록, 화=빨강, 토=황토, 금=하늘, 수=파랑
W3 | 04/16 | 목 | 공통 | CMN-01 | FE | ↳ 홈 화면 + 공통 레이아웃 | ↳ 홈 화면 + 공통 레이아웃 계속 (2/3일차)
W3 | 04/17 | 금 | 공통 | CMN-01 | FE | ↳ 홈 화면 + 공통 레이아웃 | ↳ 홈 화면 + 공통 레이아웃 계속 (3/3일차)
W3 | 04/20 | 월 | 사주 | SAJU-01 | BE | 음력↔양력 변환 + 사주 8자 계산 엔진 | 음력 변환: 1) 한국 음력 라이브러리 도입: lunisolar4j or 자체 DB - 1900~2100 범위, 윤달 처리 2) 단위 테스트: 유명인 생일 50케이스 검증 사주 8자 계산 핵심 엔진: 3) 연주(年柱): 연간·연지 (갑자~계해 60갑자) 4) 월주(月柱): 절기 기준 (입춘=인월 시작) - 절기 테이블 1900~2100 내장 5) 일주(日柱): 기준일 갑자일 대비 경과일 계산 6) 시주(時柱): 12지 × 2시간 단위, 자시 기본값 7) 오행 비율: 천간4+지지4 오행 분류 → {목%,화%,토%,금%,수%} 8) JUnit5 테스트: 100케이스 이상 (절기 경계값 집중) | P0 | 6 | ⚠️ 핵심 로직 — 오차 허용 0 절기 오차 = 운세 오류 직결
W3 | 04/21 | 화 | 사주 | SAJU-01 | BE | ↳ 음력↔양력 변환 + 사주 8자 계산 엔진 | ↳ 음력↔양력 변환 + 사주 8자 계산 엔진 계속 (2/6일차)
W3 | 04/15 | 수 | 사주 | SAJU-01 | BE | ↳ 음력↔양력 변환 + 사주 8자 계산 엔진 | ↳ 음력↔양력 변환 + 사주 8자 계산 엔진 계속 (3/6일차)
W3 | 04/16 | 목 | 사주 | SAJU-01 | BE | ↳ 음력↔양력 변환 + 사주 8자 계산 엔진 | ↳ 음력↔양력 변환 + 사주 8자 계산 엔진 계속 (4/6일차)
W3 | 04/17 | 금 | 사주 | SAJU-01 | BE | ↳ 음력↔양력 변환 + 사주 8자 계산 엔진 | ↳ 음력↔양력 변환 + 사주 8자 계산 엔진 계속 (5/6일차)
W3 | 04/20 | 월 | 사주 | SAJU-01 | BE | ↳ 음력↔양력 변환 + 사주 8자 계산 엔진 | ↳ 음력↔양력 변환 + 사주 8자 계산 엔진 계속 (6/6일차)
W3 | 04/21 | 화 | 사주 | SAJU-02 | BE | 사주 입력/조회/수정 API | POST /api/v1/saju 1) 입력: birthDate, birthTime(nullable), gender, calendarType, city 2) 음력→양력 변환 후 사주 8자 계산 3) DB 저장: saju_info 테이블 4) 중복 입력 시 409 SAJU_ALREADY_EXISTS 5) 미래 날짜 입력 시 400 INVALID_BIRTH_DATE GET /api/v1/saju/me → 내 사주 조회 PUT /api/v1/saju/me → 수정 (재계산 트리거) 응답: sajuId, heavenlyStems[], earthlyBranches[], fiveElements{} | P0 | 2 | Swagger @Operation 동시 작성
W3 | 04/15 | 수 | 사주 | SAJU-02 | BE | ↳ 사주 입력/조회/수정 API | ↳ 사주 입력/조회/수정 API 계속 (2/2일차)
W3 | 04/16 | 목 | 사주 | SAJU-03 | FE | 사주 입력 화면 | 화면: /saju/input 1) 생년월일 달력 피커 (react-datepicker or 커스텀) - 음력/양력 토글 선택 - 1900~오늘 범위 제한 2) 출생시간 12지 선택 (자/축/인/묘/진/사/오/미/신/유/술/해) + '모르겠어요' 옵션 3) 성별 선택 버튼 (남성/여성) 4) 입력 완료 → POST /api/v1/saju 호출 5) 성공 → /today 이동 (첫 입력 환영 메시지) 6) 스켈레톤 로딩 UI | P0 | 4 | 모바일 터치 UX 최우선 달력 피커 라이브러리 선 결정
W3 | 04/17 | 금 | 사주 | SAJU-03 | FE | ↳ 사주 입력 화면 | ↳ 사주 입력 화면 계속 (2/4일차)
W3 | 04/20 | 월 | 사주 | SAJU-03 | FE | ↳ 사주 입력 화면 | ↳ 사주 입력 화면 계속 (3/4일차)
W3 | 04/21 | 화 | 사주 | SAJU-03 | FE | ↳ 사주 입력 화면 | ↳ 사주 입력 화면 계속 (4/4일차)
W4 · 04/22(Wed) ~ 04/28(Tue) ¦ 오늘의 기운 백엔드 + 기운 화면 (FE)
W4 | 04/22 | 수 | 기운 | ENRG-01 | BE | 일진 계산 + 기운 분석 엔진 | 일진(日辰) 계산: 1) 기준일 갑자일(1900-01-01) 대비 경과일로 60갑자 순환 2) 오늘의 천간(일간日干) / 지지(일지日支) 추출 3) @Scheduled(cron='0 1 0 * * *') 자정 갱신 스케줄러 daily_energy 테이블에 날짜별 선계산 저장 기운 분석 엔진: 4) 사용자 일간(日干) × 오늘 일간 상생/상극 관계 분석 - 상생: 목→화→토→금→수→목 (+점수) - 상극: 목→토, 토→수 ... (-점수) 5) 기운 레벨 1~5 산출 6) 주 오행 결정 (오늘 일지 기준) 7) 10(일간) × 60(일진) = 600 조합 매핑 테이블 | P0 | 4 | 개인화: 동일 날짜 → 일간마다 다른 결과
W4 | 04/23 | 목 | 기운 | ENRG-01 | BE | ↳ 일진 계산 + 기운 분석 엔진 | ↳ 일진 계산 + 기운 분석 엔진 계속 (2/4일차)
W4 | 04/24 | 금 | 기운 | ENRG-01 | BE | ↳ 일진 계산 + 기운 분석 엔진 | ↳ 일진 계산 + 기운 분석 엔진 계속 (3/4일차)
W4 | 04/27 | 월 | 기운 | ENRG-01 | BE | ↳ 일진 계산 + 기운 분석 엔진 | ↳ 일진 계산 + 기운 분석 엔진 계속 (4/4일차)
W4 | 04/28 | 화 | 기운 | ENRG-02 | BE | 기운 키워드 콘텐츠 + Redis 캐싱 + API | 콘텐츠 DB 작성: 1) 오행 5 × 레벨 5 = 25 조합 × 키워드3 + 행동2~3 예) 목(木) 레벨4: ['성장','소통','도전'] ['새 사람 만나기','공원 산책'] 2) JSON seed 파일 → Flyway V2 data migration Redis 캐싱: 3) Cache-Aside 패턴 - 키: energy:{userId}:{date}, TTL: 24h - 캐시 미스 → DB 계산 → Redis 저장 4) @Cacheable 대신 RedisTemplate 직접 사용 (TTL 제어) API: GET /api/v1/energy/today?date={YYYY-MM-DD} 5) 응답: energyLevel, mainElement, keywords[], actionSuggestions[], cachedAt | P0 | 3 | Content 작업: 기획자 병행 or BE가 초안 작성
W4 | 04/22 | 수 | 기운 | ENRG-02 | BE | ↳ 기운 키워드 콘텐츠 + Redis 캐싱 + API | ↳ 기운 키워드 콘텐츠 + Redis 캐싱 + API 계속 (2/3일차)
W4 | 04/23 | 목 | 기운 | ENRG-02 | BE | ↳ 기운 키워드 콘텐츠 + Redis 캐싱 + API | ↳ 기운 키워드 콘텐츠 + Redis 캐싱 + API 계속 (3/3일차)
W4 | 04/24 | 금 | 기운 | ENRG-03 | FE | 오늘의 기운 화면 | 화면: /today 1) 기운 레벨 시각화 - 원형 게이지 (SVG + CSS animation) - 1=🌑 2=🌓 3=🌕 4=✨ 5=🔥 이모지 표현 2) 오늘 날짜 + 일진 표시 (예: '甲子일') 3) 주 오행 배지 (색상 + 한자) 4) 키워드 태그 카드 3개 (애니메이션 등장) 5) 추천 행동 리스트 2~3개 6) 오행별 배경 그라디언트 (매일 자동 변경) 7) '오늘 어디 갈까?' → /today/place 이동 버튼 8) 로딩 스켈레톤 + 에러 상태 처리 | P0 | 4 | 핵심 감성 화면 — 디자인 공수 최대
W4 | 04/27 | 월 | 기운 | ENRG-03 | FE | ↳ 오늘의 기운 화면 | ↳ 오늘의 기운 화면 계속 (2/4일차)
W4 | 04/28 | 화 | 기운 | ENRG-03 | FE | ↳ 오늘의 기운 화면 | ↳ 오늘의 기운 화면 계속 (3/4일차)
W4 | 04/22 | 수 | 기운 | ENRG-03 | FE | ↳ 오늘의 기운 화면 | ↳ 오늘의 기운 화면 계속 (4/4일차)
W5 · 04/29(Wed) ~ 05/06(Wed) ¦ 위치 추천 API + 지도 화면 (FE)
W5 | 04/29 | 수 | 위치 | PLCE-01 | BE | 오행-장소 매핑 + 장소 추천 API | 오행-장소 매핑 테이블 설계: 목(木): 공원,숲카페,식물원,한옥마을 → Kakao 카테고리: CE7(카페),AT4(관광) 화(火): 활기찬 거리,펍,라이브카페 → FD6(음식점),CE7 토(土): 전통시장,한식당,박물관,고궁 → FD6,AT4 금(金): 갤러리,도서관,북카페 → CT1(문화),CE7 수(水): 수변공간,조용한카페,수족관 → CE7,AT4 GET /api/v1/place/recommend - 오늘 기운 조회 → 주 오행 → 장소 유형 3개 반환 - 각 유형별 reason 텍스트 포함 - 사주 없으면 SAJU_NOT_FOUND 404 | P0 | 3 | Kakao Local API 키 W5 시작 전 발급
W5 | 04/30 | 목 | 위치 | PLCE-01 | BE | ↳ 오행-장소 매핑 + 장소 추천 API | ↳ 오행-장소 매핑 + 장소 추천 API 계속 (2/3일차)
W5 | 05/01 | 금 | 위치 | PLCE-01 | BE | ↳ 오행-장소 매핑 + 장소 추천 API | ↳ 오행-장소 매핑 + 장소 추천 API 계속 (3/3일차)
W5 | 05/04 | 월 | 위치 | PLCE-02 | BE | Kakao Local API 연동 + 주변 장소 조회 | Kakao Local API 연동: GET /v2/local/search/keyword.json 1) API 키 발급 (kakao developers → REST API 키) 2) 키워드 + 위치(x,y) + radius + category_group_code 3) 응답 파싱: place_name, address_name, category, distance, x, y 4) 최대 10개 필터링 GET /api/v1/place/nearby?lat=&lng=&radius=1000 5) 서버→Kakao API 호출 (클라이언트 키 노출 방지) 6) 응답 캐싱: Redis, 키: nearby:{오행}:{lat2}:{lng2}, TTL: 5분 7) Kakao API 실패 시 → 장소 유형 텍스트 Fallback GET /api/v1/place/map-data → 지도 마커 데이터 형식 반환 | P0 | 4 | Kakao 무료 할당량: 일 300,000건 위치 서버 비전송: FE가 직접 호출도 검토
W5 | 05/06 | 수 | 위치 | PLCE-02 | BE | ↳ Kakao Local API 연동 + 주변 장소 조회 | ↳ Kakao Local API 연동 + 주변 장소 조회 계속 (2/4일차)
W5 | 04/29 | 수 | 위치 | PLCE-02 | BE | ↳ Kakao Local API 연동 + 주변 장소 조회 | ↳ Kakao Local API 연동 + 주변 장소 조회 계속 (3/4일차)
W5 | 04/30 | 목 | 위치 | PLCE-02 | BE | ↳ Kakao Local API 연동 + 주변 장소 조회 | ↳ Kakao Local API 연동 + 주변 장소 조회 계속 (4/4일차)
W5 | 05/01 | 금 | 위치 | PLCE-03 | FE | 위치 추천 화면 + 카카오 지도 | 위치 추천 화면 (/today/place): 1) 추천 장소 유형 카드 3개 - 오행 아이콘 + 유형명 + reason 텍스트 2) 분위기 태그 배지 3) '지도에서 보기' → /today/map 카카오 지도 화면 (/today/map): 4) Kakao Map SDK v3 로드 (script async) 5) 브라우저 geolocation → 현재 위치 마커 (커스텀) 6) 추천 장소 마커 최대 10개 (오행 색상별) 7) 마커 클릭 → 말풍선: 장소명, 주소, 카테고리, 거리 8) 반경 슬라이더 (500m / 1km / 2km) 9) '현재 위치 재검색' 버튼 10) 위치 권한 거부 → 텍스트 추천만 표시 + 재요청 가이드 | P0 | 6 | Kakao Map SDK v3 Next.js 동적 임포트 SSR 비활성화 필요
W5 | 05/04 | 월 | 위치 | PLCE-03 | FE | ↳ 위치 추천 화면 + 카카오 지도 | ↳ 위치 추천 화면 + 카카오 지도 계속 (2/6일차)
W5 | 05/06 | 수 | 위치 | PLCE-03 | FE | ↳ 위치 추천 화면 + 카카오 지도 | ↳ 위치 추천 화면 + 카카오 지도 계속 (3/6일차)
W5 | 04/29 | 수 | 위치 | PLCE-03 | FE | ↳ 위치 추천 화면 + 카카오 지도 | ↳ 위치 추천 화면 + 카카오 지도 계속 (4/6일차)
W5 | 04/30 | 목 | 위치 | PLCE-03 | FE | ↳ 위치 추천 화면 + 카카오 지도 | ↳ 위치 추천 화면 + 카카오 지도 계속 (5/6일차)
W5 | 05/01 | 금 | 위치 | PLCE-03 | FE | ↳ 위치 추천 화면 + 카카오 지도 | ↳ 위치 추천 화면 + 카카오 지도 계속 (6/6일차)
W6 · 05/07(Thu) ~ 05/13(Wed) ¦ 궁합 계산 엔진 + 미리보기 API (BE)
W6 | 05/07 | 목 | 궁합 | COMP-01 | BE | 상대방 등록 API + 궁합 계산 엔진 | 상대방 등록: POST /api/v1/compatibility/partner 1) 입력: name, birthDate, birthTime, gender, relationshipType 2) 상대방 사주 8자 계산 (SAJU 엔진 재사용) 3) 1차 MVP: 1인 제한 (기존 파트너 있으면 409) GET /api/v1/compatibility/partner → 조회 DELETE /api/v1/compatibility/partner/{id} → 삭제 궁합 계산 엔진 (핵심): 4) 두 사주의 일간 기반 오행 상생/상극 분석 상생 쌍: (목,화)(화,토)(토,금)(금,수)(수,목) → 높은 점수 상극 쌍: (목,토)(토,수)(수,화)(화,금)(금,목) → 낮은 점수 5) 천간합(天干合), 지지충(地支沖) 분석 6) 성향/대화/감정 영역별 서브 점수 (0~100) 7) 종합 점수 가중 평균 8) JUnit5: 대표 조합 30케이스 이상 | P0 | 6 | ⚠️ 유료 핵심 기능 알고리즘 품질 = 재결제율
W6 | 05/08 | 금 | 궁합 | COMP-01 | BE | ↳ 상대방 등록 API + 궁합 계산 엔진 | ↳ 상대방 등록 API + 궁합 계산 엔진 계속 (2/6일차)
W6 | 05/11 | 월 | 궁합 | COMP-01 | BE | ↳ 상대방 등록 API + 궁합 계산 엔진 | ↳ 상대방 등록 API + 궁합 계산 엔진 계속 (3/6일차)
W6 | 05/12 | 화 | 궁합 | COMP-01 | BE | ↳ 상대방 등록 API + 궁합 계산 엔진 | ↳ 상대방 등록 API + 궁합 계산 엔진 계속 (4/6일차)
W6 | 05/13 | 수 | 궁합 | COMP-01 | BE | ↳ 상대방 등록 API + 궁합 계산 엔진 | ↳ 상대방 등록 API + 궁합 계산 엔진 계속 (5/6일차)
W6 | 05/07 | 목 | 궁합 | COMP-01 | BE | ↳ 상대방 등록 API + 궁합 계산 엔진 | ↳ 상대방 등록 API + 궁합 계산 엔진 계속 (6/6일차)
W6 | 05/08 | 금 | 궁합 | COMP-02 | BE | 궁합 미리보기 API + 콘텐츠 작성 | 궁합 미리보기 API: GET /api/v1/compatibility/preview?partnerId={id} 1) compatibilityScore: 점수 공개 (예: 78) 2) summary: 한줄 요약 ('두 분은 기본적으로 끌림...') 3) isLocked: true 4) previewItems: 성향/대화/감정 카테고리명만, 내용 *** 마스킹 궁합 결과 콘텐츠 작성: 5) 10×10 일간 조합 중 의미있는 64가지+ 6) 성향 궁합 설명 100~150자 7) 대화 스타일 / 감정 흐름 설명 8) 종합 메시지 감성 문구 9) JSON seed → Flyway V3 마이그레이션 | P0 | 4 | 콘텐츠 작업량 가장 많음 기획자 병행 필수
W6 | 05/11 | 월 | 궁합 | COMP-02 | BE | ↳ 궁합 미리보기 API + 콘텐츠 작성 | ↳ 궁합 미리보기 API + 콘텐츠 작성 계속 (2/4일차)
W6 | 05/12 | 화 | 궁합 | COMP-02 | BE | ↳ 궁합 미리보기 API + 콘텐츠 작성 | ↳ 궁합 미리보기 API + 콘텐츠 작성 계속 (3/4일차)
W6 | 05/13 | 수 | 궁합 | COMP-02 | BE | ↳ 궁합 미리보기 API + 콘텐츠 작성 | ↳ 궁합 미리보기 API + 콘텐츠 작성 계속 (4/4일차)
W7 · 05/14(Thu) ~ 05/20(Wed) ¦ 결제 연동 (BE) + 궁합 화면 (FE)
W7 | 05/14 | 목 | 결제 | PAY-01 | BE | PG사 연동 + 결제 시작 API + 웹훅 | PG사 연동 준비 (W6 계약 선행 필요!): 1) 카카오페이 or 이니시스 테스트 환경 SDK 연동 2) 웹훅 URL 등록: https://api.todaydirection.com/api/v1/payment/webhook 3) HTTPS 인증서: AWS ACM + ALB or Let's Encrypt 결제 시작 API: POST /api/v1/payment/initiate 4) 주문 ID 생성: ORD-{yyyyMMdd}-{UUID} 5) 결제 금액 서버 고정: 900원 (클라이언트 파라미터 무시) 6) payments 테이블 PENDING 저장 7) 중복 결제 방지: 동일 partnerId 완료 건 존재 시 차단 웹훅 처리: POST /api/v1/payment/webhook 8) PG사 서명(HMAC-SHA256) 검증 9) 멱등성: tid 중복 웹훅 → 처리 스킵 10) @Transactional: payments.status=COMPLETED + compatibility_results 생성 11) 결제 실패(FAIL/CANCEL) → FAILED 저장 + 재시도 안내 | P0 | 6 | ⚠️ PG 계약 최소 1주 소요 → 4월 초 즉시 신청 멱등성 처리 필수
W7 | 05/15 | 금 | 결제 | PAY-01 | BE | ↳ PG사 연동 + 결제 시작 API + 웹훅 | ↳ PG사 연동 + 결제 시작 API + 웹훅 계속 (2/6일차)
W7 | 05/18 | 월 | 결제 | PAY-01 | BE | ↳ PG사 연동 + 결제 시작 API + 웹훅 | ↳ PG사 연동 + 결제 시작 API + 웹훅 계속 (3/6일차)
W7 | 05/19 | 화 | 결제 | PAY-01 | BE | ↳ PG사 연동 + 결제 시작 API + 웹훅 | ↳ PG사 연동 + 결제 시작 API + 웹훅 계속 (4/6일차)
W7 | 05/20 | 수 | 결제 | PAY-01 | BE | ↳ PG사 연동 + 결제 시작 API + 웹훅 | ↳ PG사 연동 + 결제 시작 API + 웹훅 계속 (5/6일차)
W7 | 05/14 | 목 | 결제 | PAY-01 | BE | ↳ PG사 연동 + 결제 시작 API + 웹훅 | ↳ PG사 연동 + 결제 시작 API + 웹훅 계속 (6/6일차)
W7 | 05/15 | 금 | 결제 | PAY-02 | BE | 궁합 결과 API + 마이페이지 API | 궁합 결과 조회: GET /api/v1/compatibility/result?partnerId={id} 1) payments 검증: status=COMPLETED, 30일 유효 2) 미결제 → 403 PAYMENT_REQUIRED 3) 만료 → 재결제 유도 메시지 포함 4) 성향/대화/감정 상세 결과 + 종합 메시지 반환 둘의 위치 추천: GET /api/v1/compatibility/place?partnerId={id} 5) 두 사람 오행 합산 → 공동 최적 오행 도출 → 장소 3곳 추천 마이페이지: GET /api/v1/user/me → 프로필 PUT /api/v1/user/me → 닉네임 수정 GET /api/v1/payment/history → 결제 내역 | P0 | 2
W7 | 05/18 | 월 | 결제 | PAY-02 | BE | ↳ 궁합 결과 API + 마이페이지 API | ↳ 궁합 결과 API + 마이페이지 API 계속 (2/2일차)
W7 | 05/19 | 화 | 궁합 | COMP-03 | FE | 상대방 등록 + 궁합 미리보기 화면 | 상대방 등록 (/compatibility/add): 1) 이름 입력 2) 생년월일 달력 피커 (사주 입력과 동일 컴포넌트 재사용) 3) 출생시간 12지 선택 4) 성별 선택 5) 관계 유형 선택: 연인💕 / 친구👫 / 가족👨‍👩‍👧 6) 등록 완료 → /compatibility/preview 자동 이동 궁합 미리보기 (/compatibility/preview): 7) 궁합 점수 원형 게이지 + 숫자 (애니메이션) 8) 한줄 요약 문구 표시 9) 성향/대화/감정 영역 블러 잠금 오버레이 10) '두 분은 기본적으로 끌림이 있는 조합입니다...' 전환 문구 11) '자세한 궁합 보기 💫 900원' CTA 버튼 (눈에 띄는 색상) | P0 | 4 | 전환율 핵심 화면 CTA 버튼 A/B 테스트 고려
W7 | 05/20 | 수 | 궁합 | COMP-03 | FE | ↳ 상대방 등록 + 궁합 미리보기 화면 | ↳ 상대방 등록 + 궁합 미리보기 화면 계속 (2/4일차)
W7 | 05/14 | 목 | 궁합 | COMP-03 | FE | ↳ 상대방 등록 + 궁합 미리보기 화면 | ↳ 상대방 등록 + 궁합 미리보기 화면 계속 (3/4일차)
W7 | 05/15 | 금 | 궁합 | COMP-03 | FE | ↳ 상대방 등록 + 궁합 미리보기 화면 | ↳ 상대방 등록 + 궁합 미리보기 화면 계속 (4/4일차)
W8 · 05/21(Thu) ~ 05/27(Wed) ¦ 결제 화면 + 궁합 결과 화면 (FE) + 결제 API 완성 (BE)
W8 | 05/21 | 목 | 결제 | PAY-03 | FE | 결제 화면 + 궁합 결과 화면 | 결제 화면 (/payment): 1) 결제 수단 선택 (카카오페이 / 신용카드) 2) 결제 금액 표시: 900원 3) PG사 결제 팝업 연동 (SDK) 4) 결제 완료 콜백 → /compatibility/result 이동 5) 결제 실패 에러 메시지 + 재시도 버튼 6) 결제 진행 중 로딩 스피너 궁합 결과 화면 (/compatibility/result): 7) 성향/대화/감정 섹션별 점수 바 + 설명 8) 종합 궁합 메시지 (강조 디자인) 9) 둘의 위치 추천 섹션 - 지도 + 추천 장소 마커 3개 10) 30일 유효기간 카운트다운 표시 11) '결과 저장하기' (스크린샷 유도 / 공유 2단계 준비) | P0 | 6 | 감성 UI — 공수 최대 결과 화면이 재결제 결정
W8 | 05/22 | 금 | 결제 | PAY-03 | FE | ↳ 결제 화면 + 궁합 결과 화면 | ↳ 결제 화면 + 궁합 결과 화면 계속 (2/6일차)
W8 | 05/25 | 월 | 결제 | PAY-03 | FE | ↳ 결제 화면 + 궁합 결과 화면 | ↳ 결제 화면 + 궁합 결과 화면 계속 (3/6일차)
W8 | 05/26 | 화 | 결제 | PAY-03 | FE | ↳ 결제 화면 + 궁합 결과 화면 | ↳ 결제 화면 + 궁합 결과 화면 계속 (4/6일차)
W8 | 05/27 | 수 | 결제 | PAY-03 | FE | ↳ 결제 화면 + 궁합 결과 화면 | ↳ 결제 화면 + 궁합 결과 화면 계속 (5/6일차)
W8 | 05/21 | 목 | 결제 | PAY-03 | FE | ↳ 결제 화면 + 궁합 결과 화면 | ↳ 결제 화면 + 궁합 결과 화면 계속 (6/6일차)
W8 | 05/22 | 금 | 공통 | CMN-02 | FE | 마이페이지 | 화면: /my 1) 프로필: 닉네임 표시 + 수정 인라인 폼 2) 내 사주 요약 카드 (생년월일, 일간, 주 오행) 3) 결제 내역 리스트 (날짜, 상대방, 금액, 유효기간) 4) 등록된 상대방 목록 + 삭제 버튼 5) 로그아웃 버튼 6) 회원 탈퇴 링크 (확인 모달) | P1 | 3
W8 | 05/25 | 월 | 공통 | CMN-02 | FE | ↳ 마이페이지 | ↳ 마이페이지 계속 (2/3일차)
W8 | 05/26 | 화 | 공통 | CMN-02 | FE | ↳ 마이페이지 | ↳ 마이페이지 계속 (3/3일차)
W9 · 05/28(Thu) ~ 06/03(Wed) ¦ QA — 단위/통합/모바일 테스트
W9 | 05/28 | 목 | QA | QA-01 | BE | 핵심 로직 단위 테스트 | JUnit5 + Mockito + AssertJ 기반 1) 음력 변환: 50케이스 (윤달, 경계값 포함) 2) 사주 8자 계산: 100케이스 - 절기 전/후 경계값 집중 - 출생시간 미입력 시 자시 처리 3) 일진 계산: 30케이스 (연속 날짜 검증) 4) 기운 레벨 산출: 25케이스 (10×10 대표 조합) 5) 궁합 점수 계산: 30케이스 6) 결제 웹훅 멱등성: 10케이스 (중복 웹훅) 목표 커버리지: 핵심 도메인 로직 70%+ | P1 | 4 | 테스트 없이 출시하면 사주 오류 = 서비스 신뢰도 붕괴
W9 | 05/29 | 금 | QA | QA-01 | BE | ↳ 핵심 로직 단위 테스트 | ↳ 핵심 로직 단위 테스트 계속 (2/4일차)
W9 | 06/01 | 월 | QA | QA-01 | BE | ↳ 핵심 로직 단위 테스트 | ↳ 핵심 로직 단위 테스트 계속 (3/4일차)
W9 | 06/02 | 화 | QA | QA-01 | BE | ↳ 핵심 로직 단위 테스트 | ↳ 핵심 로직 단위 테스트 계속 (4/4일차)
W9 | 06/03 | 수 | QA | QA-02 | BE | API 통합 테스트 + 결제 Sandbox | @SpringBootTest + TestRestTemplate 기반 1) 신규 사용자 전체 플로우: 회원가입→사주→기운→위치 2) 궁합 구매 플로우: 1인등록→미리보기→결제→결과 3) 토큰 만료 후 자동 갱신 시나리오 4) 위치 권한 거부 시 텍스트 Fallback 검증 5) PG Sandbox 결제 완료/실패/취소 웹훅 테스트 6) 동시 결제 요청 중복 처리 검증 | P1 | 3 | PG Sandbox 환경 W7에서 미리 설정
W9 | 05/28 | 목 | QA | QA-02 | BE | ↳ API 통합 테스트 + 결제 Sandbox | ↳ API 통합 테스트 + 결제 Sandbox 계속 (2/3일차)
W9 | 05/29 | 금 | QA | QA-02 | BE | ↳ API 통합 테스트 + 결제 Sandbox | ↳ API 통합 테스트 + 결제 Sandbox 계속 (3/3일차)
W9 | 06/01 | 월 | QA | QA-03 | FE | 모바일 크로스브라우저 + UX 테스트 | 기기별 검증: 1) iOS Safari: iPhone 14/15 (375px, 390px) 2) Android Chrome: Galaxy S22/S24 (360px, 384px) 3) 카카오 인앱 브라우저 (소셜 공유 시 진입 경로) 기능별 검증: 4) 지도 터치 인터랙션 (핀치줌, 마커 탭) 5) 결제 팝업 모바일 동작 6) 하단 탭 safe-area 처리 (iPhone notch) 7) 느린 네트워크(3G) 스켈레톤 로딩 확인 8) 접근성: 터치 타겟 최소 44px | P1 | 3
W9 | 06/02 | 화 | QA | QA-03 | FE | ↳ 모바일 크로스브라우저 + UX 테스트 | ↳ 모바일 크로스브라우저 + UX 테스트 계속 (2/3일차)
W9 | 06/03 | 수 | QA | QA-03 | FE | ↳ 모바일 크로스브라우저 + UX 테스트 | ↳ 모바일 크로스브라우저 + UX 테스트 계속 (3/3일차)
W10 · 06/04(Thu) ~ 06/10(Wed) ¦ 성능 테스트 + 보안 체크 + 런칭 준비
W10 | 06/04 | 목 | QA | QA-04 | BE | 성능 테스트 + 모니터링 구축 | 성능 테스트: 1) k6 또는 Apache JMeter 설치 2) 사주 계산 API: 동시 100 VU, p95 < 300ms 목표 3) 위치 추천 API: 동시 50 VU (Kakao 포함), p95 < 800ms 4) Redis 캐시 히트율 확인 (목표 90%+) 5) DB Slow Query 분석 (EXPLAIN ANALYZE) - energy_cache 날짜 인덱스 확인 - payments 복합 인덱스 (user_id, status) 모니터링: 6) AWS CloudWatch 대시보드 구성 - API 응답시간, 에러율, CPU/메모리 7) 에러 임계치 슬랙 알림 설정 | P2 | 4 | 4h 기준 사이드: 성능 이슈 발견 시 다음 스프린트로
W10 | 06/05 | 금 | QA | QA-04 | BE | ↳ 성능 테스트 + 모니터링 구축 | ↳ 성능 테스트 + 모니터링 구축 계속 (2/4일차)
W10 | 06/08 | 월 | QA | QA-04 | BE | ↳ 성능 테스트 + 모니터링 구축 | ↳ 성능 테스트 + 모니터링 구축 계속 (3/4일차)
W10 | 06/09 | 화 | QA | QA-04 | BE | ↳ 성능 테스트 + 모니터링 구축 | ↳ 성능 테스트 + 모니터링 구축 계속 (4/4일차)
W10 | 06/10 | 수 | 공통 | CMN-03 | BE | 런칭 준비 + 보안 체크리스트 | 보안 점검: 1) HTTPS 적용 확인 (ACM 인증서) 2) JWT Secret 운영 환경 변수 확인 3) CORS: 허용 Origin = 프론트엔드 도메인만 4) SQL Injection: JPA 파라미터 바인딩 확인 5) 민감정보 로그 출력 방지 6) PG 웹훅 IP 화이트리스트 적용 법적 필수 사항: 7) 개인정보처리방침 페이지 작성 8) 서비스 이용약관 페이지 작성 9) 위치기반서비스 이용약관 (선택 동의) 10) 회원 탈퇴: 소프트 삭제 + 개인정보 익명화 확인 | P0 | 3 | 법적 약관 없으면 앱스토어/플레이스토어 심사 거절
W10 | 06/04 | 목 | 공통 | CMN-03 | BE | ↳ 런칭 준비 + 보안 체크리스트 | ↳ 런칭 준비 + 보안 체크리스트 계속 (2/3일차)
W10 | 06/05 | 금 | 공통 | CMN-03 | BE | ↳ 런칭 준비 + 보안 체크리스트 | ↳ 런칭 준비 + 보안 체크리스트 계속 (3/3일차)
W10 | 06/08 | 월 | 공통 | CMN-04 | FE | 런칭 준비 + 약관 화면 + 배포 | 약관/정책 화면: 1) 개인정보처리방침 (/privacy) 2) 서비스 이용약관 (/terms) 3) 회원가입 시 필수 동의 체크박스 운영 배포: 4) 운영 환경 환경변수 최종 확인 5) Next.js 빌드 최적화 (next build 경고 해결) 6) Lighthouse 점수 확인 (Performance 70+) 7) OG 태그 / 파비콘 설정 8) 도메인 연결 + HTTPS 확인 9) 최종 UAT: 실기기에서 전체 플로우 한 번 더 | P0 | 3 | OG 이미지: SNS 공유 미리보기용
W10 | 06/09 | 화 | 공통 | CMN-04 | FE | ↳ 런칭 준비 + 약관 화면 + 배포 | ↳ 런칭 준비 + 약관 화면 + 배포 계속 (2/3일차)
W10 | 06/10 | 수 | 공통 | CMN-04 | FE | ↳ 런칭 준비 + 약관 화면 + 배포 | ↳ 런칭 준비 + 약관 화면 + 배포 계속 (3/3일차)
📌 범례
우선순위 | P0 블로커 | P1 핵심 | P2 선택
담당 | BE (백엔드+인프라 겸임) | FE (프론트엔드) | BE+FE (협업)
영역 | 인프라 | 인증 | 사주 | 기운 | 위치 | 궁합 | 결제 | 공통 | QA

## 👨‍💻 BE 일정
👨‍💻 BE 개발자 일정 — 오늘의 방향 MVP (하루 4h, BE 1명 + 인프라 겸임)
⚠️ 사전 준비 체크리스트: [ ] PG사 계약 (4월 초) [ ] 카카오 앱 등록 [ ] AWS 계정/결제 [ ] 도메인 구매
주차 | 날짜 | 요일 | 영역 | 기능 ID | 기능명 | 📋 BE 상세 구현 내용 | 우선순위 | 공수(일) | ⚠️ 비고
W1 · 04/01 ~ 04/07 ¦ 인프라 & 환경 구축 (BE+DevOps)
W1 | 04/01 | 수 | 인프라 | INF-01 | 프로젝트 초기 설정 | 1) Spring Boot 3.x 프로젝트 생성 (start.spring.io) 2) 패키지 구조: api / domain / infra / common 3) Java 17, Gradle 7.x, 빌드 스크립트 설정 4) .gitignore, README.md, 브랜치 전략 정의 (main/develop) 5) application-dev.yml / application-prod.yml 분리 | P0 | 2 | 멀티모듈 vs 단일 결정 사전 합의 필수
W1 | 04/02 | 목 | 인프라 | INF-01 | ↳ 프로젝트 초기 설정 | ↳ 프로젝트 초기 설정 (2/2일차)
W1 | 04/03 | 금 | 인프라 | INF-02 | AWS 기본 인프라 구성 | 1) AWS EC2 t3.small 생성 (Amazon Linux 2023) 2) RDS MySQL 8.0 db.t3.micro 생성 (Multi-AZ 미사용) 3) VPC, Public/Private Subnet, Security Group 설정 - EC2: 22(SSH), 8080(API) 인바운드 - RDS: 3306, EC2 SG에서만 허용 4) IAM Role: EC2 → S3, CloudWatch 권한 5) S3 버킷 생성 (정적 자산용, 퍼블릭 차단) | P0 | 2 | AWS 계정·카드 사전 등록 필수 예상 비용: 월 ~$25
W1 | 04/06 | 월 | 인프라 | INF-02 | ↳ AWS 기본 인프라 구성 | ↳ AWS 기본 인프라 구성 (2/2일차)
W1 | 04/07 | 화 | 인프라 | INF-03 | DB ERD & Flyway 마이그레이션 | 핵심 테이블 DDL 설계 Flyway V1__init.sql 작성 → 로컬 실행 검증 | P0 | 3 | 인덱스: users(email), payments(order_id), energy_cache(user_id+date)
W1 | 04/01 | 수 | 인프라 | INF-03 | ↳ DB ERD & Flyway 마이그레이션 | ↳ DB ERD & Flyway 마이그레이션 (2/3일차)
W1 | 04/02 | 목 | 인프라 | INF-03 | ↳ DB ERD & Flyway 마이그레이션 | ↳ DB ERD & Flyway 마이그레이션 (3/3일차)
W1 | 04/03 | 금 | 인프라 | INF-04 | Redis & CI/CD 설정 | Redis: 1) AWS ElastiCache Redis 7.x, cache.t3.micro 2) Spring Data Redis 설정 (RedisTemplate, StringRedisSerializer) 3) 로컬 Docker: docker run -p 6379:6379 redis:7-alpine 4) 캐시 키 컨벤션: energy:{userId}:{yyyyMMdd} CI/CD: 5) GitHub Actions: develop push → 빌드 → 테스트 → EC2 배포 6) Dockerfile 작성 (multi-stage build) 7) GitHub Secrets: DB_URL, DB_PASS, REDIS_URL, JWT_SECRET 8) 배포 완료 슬랙 알림 | P1 | 2 | 일진 캐시 TTL: 24h 사이드 프로젝트: 수동배포도 OK
W1 | 04/06 | 월 | 인프라 | INF-04 | ↳ Redis & CI/CD 설정 | ↳ Redis & CI/CD 설정 (2/2일차)
W2 · 04/08 ~ 04/14 ¦ 인증 시스템 (BE) + 로그인 화면 (FE)
W2 | 04/08 | 수 | 인증 | AUTH-01 | 회원가입 + 공통 예외처리 | 회원가입 API: POST /api/v1/auth/register 1) @Valid: email 형식, password 8자+ 대소문자·숫자·특수문자 2) BCryptPasswordEncoder(strength=10) 암호화 3) 이메일 중복 → USER_ALREADY_EXISTS 409 4) 가입 성공 시 JWT 즉시 발급 (userId, role 클레임) 공통 예외처리: 5) @RestControllerAdvice GlobalExceptionHandler 6) 공통 에러 응답: {code, message, timestamp} 7) 도메인 에러 코드 Enum (AUTH_*, SAJU_*, PAY_* ...) 8) MethodArgumentNotValidException → 필드별 메시지 | P0 | 2 | JWT 라이브러리: jjwt 0.12.x
W2 | 04/09 | 목 | 인증 | AUTH-01 | ↳ 회원가입 + 공통 예외처리 | ↳ 회원가입 + 공통 예외처리 (2/2일차)
W2 | 04/10 | 금 | 인증 | AUTH-02 | 로그인 + JWT + Spring Security | Spring Security 설정: 1) SecurityFilterChain: 인증 불필요 경로 화이트리스트 (/auth/**, /actuator/health) 2) JwtAuthenticationFilter: 요청마다 토큰 검증 로그인 API: POST /api/v1/auth/login 3) Access Token: 1시간 (RS256 또는 HS256) 4) Refresh Token: 14일, Redis 저장 키: refresh:{userId}, TTL: 14d 5) 응답에 hasSaju: boolean (온보딩 분기용) 토큰 갱신/로그아웃: POST /api/v1/auth/refresh → Refresh Token Rotation POST /api/v1/auth/logout → Redis RT 삭제 | P0 | 3 | HttpOnly Cookie vs Bearer 헤더 팀 합의 필요
W2 | 04/13 | 월 | 인증 | AUTH-02 | ↳ 로그인 + JWT + Spring Security | ↳ 로그인 + JWT + Spring Security (2/3일차)
W2 | 04/14 | 화 | 인증 | AUTH-02 | ↳ 로그인 + JWT + Spring Security | ↳ 로그인 + JWT + Spring Security (3/3일차)
W2 | 04/08 | 수 | 인증 | AUTH-03 | 카카오 소셜 로그인 | 1) Kakao Developers 앱 등록 (사전 완료 필요) - REST API 키, JavaScript 키 발급 - 리디렉션 URI 등록 2) Spring Security OAuth2 Client 설정 spring.security.oauth2.client.registration.kakao 3) 신규 사용자: 자동 회원가입 → JWT 발급 4) 기존 사용자: 로그인 → JWT 발급 5) 카카오 프로필 닉네임 저장 | P1 | 2 | 카카오 앱 W2 시작 전 등록 완료
W2 | 04/09 | 목 | 인증 | AUTH-03 | ↳ 카카오 소셜 로그인 | ↳ 카카오 소셜 로그인 (2/2일차)
W3 · 04/15 ~ 04/21 ¦ 홈 화면 (FE) + 사주 8자 계산 엔진 (BE)
W3 | 04/15 | 수 | 사주 | SAJU-01 | 음력↔양력 변환 + 사주 8자 계산 엔진 | 음력 변환: 1) 한국 음력 라이브러리 도입: lunisolar4j or 자체 DB - 1900~2100 범위, 윤달 처리 2) 단위 테스트: 유명인 생일 50케이스 검증 사주 8자 계산 핵심 엔진: 3) 연주(年柱): 연간·연지 (갑자~계해 60갑자) 4) 월주(月柱): 절기 기준 (입춘=인월 시작) - 절기 테이블 1900~2100 내장 5) 일주(日柱): 기준일 갑자일 대비 경과일 계산 6) 시주(時柱): 12지 × 2시간 단위, 자시 기본값 7) 오행 비율: 천간4+지지4 오행 분류 → {목%,화%,토%,금%,수%} 8) JUnit5 테스트: 100케이스 이상 (절기 경계값 집중) | P0 | 6 | ⚠️ 핵심 로직 — 오차 허용 0 절기 오차 = 운세 오류 직결
W3 | 04/16 | 목 | 사주 | SAJU-01 | ↳ 음력↔양력 변환 + 사주 8자 계산 엔진 | ↳ 음력↔양력 변환 + 사주 8자 계산 엔진 (2/6일차)
W3 | 04/17 | 금 | 사주 | SAJU-01 | ↳ 음력↔양력 변환 + 사주 8자 계산 엔진 | ↳ 음력↔양력 변환 + 사주 8자 계산 엔진 (3/6일차)
W3 | 04/20 | 월 | 사주 | SAJU-01 | ↳ 음력↔양력 변환 + 사주 8자 계산 엔진 | ↳ 음력↔양력 변환 + 사주 8자 계산 엔진 (4/6일차)
W3 | 04/21 | 화 | 사주 | SAJU-01 | ↳ 음력↔양력 변환 + 사주 8자 계산 엔진 | ↳ 음력↔양력 변환 + 사주 8자 계산 엔진 (5/6일차)
W3 | 04/15 | 수 | 사주 | SAJU-01 | ↳ 음력↔양력 변환 + 사주 8자 계산 엔진 | ↳ 음력↔양력 변환 + 사주 8자 계산 엔진 (6/6일차)
W3 | 04/16 | 목 | 사주 | SAJU-02 | 사주 입력/조회/수정 API | POST /api/v1/saju 1) 입력: birthDate, birthTime(nullable), gender, calendarType, city 2) 음력→양력 변환 후 사주 8자 계산 3) DB 저장: saju_info 테이블 4) 중복 입력 시 409 SAJU_ALREADY_EXISTS 5) 미래 날짜 입력 시 400 INVALID_BIRTH_DATE GET /api/v1/saju/me → 내 사주 조회 PUT /api/v1/saju/me → 수정 (재계산 트리거) 응답: sajuId, heavenlyStems[], earthlyBranches[], fiveElements{} | P0 | 2 | Swagger @Operation 동시 작성
W3 | 04/17 | 금 | 사주 | SAJU-02 | ↳ 사주 입력/조회/수정 API | ↳ 사주 입력/조회/수정 API (2/2일차)
W4 · 04/22 ~ 04/28 ¦ 오늘의 기운 백엔드 + 기운 화면 (FE)
W4 | 04/22 | 수 | 기운 | ENRG-01 | 일진 계산 + 기운 분석 엔진 | 일진(日辰) 계산: 1) 기준일 갑자일(1900-01-01) 대비 경과일로 60갑자 순환 2) 오늘의 천간(일간日干) / 지지(일지日支) 추출 3) @Scheduled(cron='0 1 0 * * *') 자정 갱신 스케줄러 daily_energy 테이블에 날짜별 선계산 저장 기운 분석 엔진: 4) 사용자 일간(日干) × 오늘 일간 상생/상극 관계 분석 - 상생: 목→화→토→금→수→목 (+점수) - 상극: 목→토, 토→수 ... (-점수) 5) 기운 레벨 1~5 산출 6) 주 오행 결정 (오늘 일지 기준) 7) 10(일간) × 60(일진) = 600 조합 매핑 테이블 | P0 | 4 | 개인화: 동일 날짜 → 일간마다 다른 결과
W4 | 04/23 | 목 | 기운 | ENRG-01 | ↳ 일진 계산 + 기운 분석 엔진 | ↳ 일진 계산 + 기운 분석 엔진 (2/4일차)
W4 | 04/24 | 금 | 기운 | ENRG-01 | ↳ 일진 계산 + 기운 분석 엔진 | ↳ 일진 계산 + 기운 분석 엔진 (3/4일차)
W4 | 04/27 | 월 | 기운 | ENRG-01 | ↳ 일진 계산 + 기운 분석 엔진 | ↳ 일진 계산 + 기운 분석 엔진 (4/4일차)
W4 | 04/28 | 화 | 기운 | ENRG-02 | 기운 키워드 콘텐츠 + Redis 캐싱 + API | 콘텐츠 DB 작성: 1) 오행 5 × 레벨 5 = 25 조합 × 키워드3 + 행동2~3 예) 목(木) 레벨4: ['성장','소통','도전'] ['새 사람 만나기','공원 산책'] 2) JSON seed 파일 → Flyway V2 data migration Redis 캐싱: 3) Cache-Aside 패턴 - 키: energy:{userId}:{date}, TTL: 24h - 캐시 미스 → DB 계산 → Redis 저장 4) @Cacheable 대신 RedisTemplate 직접 사용 (TTL 제어) API: GET /api/v1/energy/today?date={YYYY-MM-DD} 5) 응답: energyLevel, mainElement, keywords[], actionSuggestions[], cachedAt | P0 | 3 | Content 작업: 기획자 병행 or BE가 초안 작성
W4 | 04/22 | 수 | 기운 | ENRG-02 | ↳ 기운 키워드 콘텐츠 + Redis 캐싱 + API | ↳ 기운 키워드 콘텐츠 + Redis 캐싱 + API (2/3일차)
W4 | 04/23 | 목 | 기운 | ENRG-02 | ↳ 기운 키워드 콘텐츠 + Redis 캐싱 + API | ↳ 기운 키워드 콘텐츠 + Redis 캐싱 + API (3/3일차)
W5 · 04/29 ~ 05/06 ¦ 위치 추천 API + 지도 화면 (FE)
W5 | 04/29 | 수 | 위치 | PLCE-01 | 오행-장소 매핑 + 장소 추천 API | 오행-장소 매핑 테이블 설계: 목(木): 공원,숲카페,식물원,한옥마을 → Kakao 카테고리: CE7(카페),AT4(관광) 화(火): 활기찬 거리,펍,라이브카페 → FD6(음식점),CE7 토(土): 전통시장,한식당,박물관,고궁 → FD6,AT4 금(金): 갤러리,도서관,북카페 → CT1(문화),CE7 수(水): 수변공간,조용한카페,수족관 → CE7,AT4 GET /api/v1/place/recommend - 오늘 기운 조회 → 주 오행 → 장소 유형 3개 반환 - 각 유형별 reason 텍스트 포함 - 사주 없으면 SAJU_NOT_FOUND 404 | P0 | 3 | Kakao Local API 키 W5 시작 전 발급
W5 | 04/30 | 목 | 위치 | PLCE-01 | ↳ 오행-장소 매핑 + 장소 추천 API | ↳ 오행-장소 매핑 + 장소 추천 API (2/3일차)
W5 | 05/01 | 금 | 위치 | PLCE-01 | ↳ 오행-장소 매핑 + 장소 추천 API | ↳ 오행-장소 매핑 + 장소 추천 API (3/3일차)
W5 | 05/04 | 월 | 위치 | PLCE-02 | Kakao Local API 연동 + 주변 장소 조회 | Kakao Local API 연동: GET /v2/local/search/keyword.json 1) API 키 발급 (kakao developers → REST API 키) 2) 키워드 + 위치(x,y) + radius + category_group_code 3) 응답 파싱: place_name, address_name, category, distance, x, y 4) 최대 10개 필터링 GET /api/v1/place/nearby?lat=&lng=&radius=1000 5) 서버→Kakao API 호출 (클라이언트 키 노출 방지) 6) 응답 캐싱: Redis, 키: nearby:{오행}:{lat2}:{lng2}, TTL: 5분 7) Kakao API 실패 시 → 장소 유형 텍스트 Fallback GET /api/v1/place/map-data → 지도 마커 데이터 형식 반환 | P0 | 4 | Kakao 무료 할당량: 일 300,000건 위치 서버 비전송: FE가 직접 호출도 검토
W5 | 05/06 | 수 | 위치 | PLCE-02 | ↳ Kakao Local API 연동 + 주변 장소 조회 | ↳ Kakao Local API 연동 + 주변 장소 조회 (2/4일차)
W5 | 04/29 | 수 | 위치 | PLCE-02 | ↳ Kakao Local API 연동 + 주변 장소 조회 | ↳ Kakao Local API 연동 + 주변 장소 조회 (3/4일차)
W5 | 04/30 | 목 | 위치 | PLCE-02 | ↳ Kakao Local API 연동 + 주변 장소 조회 | ↳ Kakao Local API 연동 + 주변 장소 조회 (4/4일차)
W6 · 05/07 ~ 05/13 ¦ 궁합 계산 엔진 + 미리보기 API (BE)
W6 | 05/07 | 목 | 궁합 | COMP-01 | 상대방 등록 API + 궁합 계산 엔진 | 상대방 등록: POST /api/v1/compatibility/partner 1) 입력: name, birthDate, birthTime, gender, relationshipType 2) 상대방 사주 8자 계산 (SAJU 엔진 재사용) 3) 1차 MVP: 1인 제한 (기존 파트너 있으면 409) GET /api/v1/compatibility/partner → 조회 DELETE /api/v1/compatibility/partner/{id} → 삭제 궁합 계산 엔진 (핵심): 4) 두 사주의 일간 기반 오행 상생/상극 분석 상생 쌍: (목,화)(화,토)(토,금)(금,수)(수,목) → 높은 점수 상극 쌍: (목,토)(토,수)(수,화)(화,금)(금,목) → 낮은 점수 5) 천간합(天干合), 지지충(地支沖) 분석 6) 성향/대화/감정 영역별 서브 점수 (0~100) 7) 종합 점수 가중 평균 8) JUnit5: 대표 조합 30케이스 이상 | P0 | 6 | ⚠️ 유료 핵심 기능 알고리즘 품질 = 재결제율
W6 | 05/08 | 금 | 궁합 | COMP-01 | ↳ 상대방 등록 API + 궁합 계산 엔진 | ↳ 상대방 등록 API + 궁합 계산 엔진 (2/6일차)
W6 | 05/11 | 월 | 궁합 | COMP-01 | ↳ 상대방 등록 API + 궁합 계산 엔진 | ↳ 상대방 등록 API + 궁합 계산 엔진 (3/6일차)
W6 | 05/12 | 화 | 궁합 | COMP-01 | ↳ 상대방 등록 API + 궁합 계산 엔진 | ↳ 상대방 등록 API + 궁합 계산 엔진 (4/6일차)
W6 | 05/13 | 수 | 궁합 | COMP-01 | ↳ 상대방 등록 API + 궁합 계산 엔진 | ↳ 상대방 등록 API + 궁합 계산 엔진 (5/6일차)
W6 | 05/07 | 목 | 궁합 | COMP-01 | ↳ 상대방 등록 API + 궁합 계산 엔진 | ↳ 상대방 등록 API + 궁합 계산 엔진 (6/6일차)
W6 | 05/08 | 금 | 궁합 | COMP-02 | 궁합 미리보기 API + 콘텐츠 작성 | 궁합 미리보기 API: GET /api/v1/compatibility/preview?partnerId={id} 1) compatibilityScore: 점수 공개 (예: 78) 2) summary: 한줄 요약 ('두 분은 기본적으로 끌림...') 3) isLocked: true 4) previewItems: 성향/대화/감정 카테고리명만, 내용 *** 마스킹 궁합 결과 콘텐츠 작성: 5) 10×10 일간 조합 중 의미있는 64가지+ 6) 성향 궁합 설명 100~150자 7) 대화 스타일 / 감정 흐름 설명 8) 종합 메시지 감성 문구 9) JSON seed → Flyway V3 마이그레이션 | P0 | 4 | 콘텐츠 작업량 가장 많음 기획자 병행 필수
W6 | 05/11 | 월 | 궁합 | COMP-02 | ↳ 궁합 미리보기 API + 콘텐츠 작성 | ↳ 궁합 미리보기 API + 콘텐츠 작성 (2/4일차)
W6 | 05/12 | 화 | 궁합 | COMP-02 | ↳ 궁합 미리보기 API + 콘텐츠 작성 | ↳ 궁합 미리보기 API + 콘텐츠 작성 (3/4일차)
W6 | 05/13 | 수 | 궁합 | COMP-02 | ↳ 궁합 미리보기 API + 콘텐츠 작성 | ↳ 궁합 미리보기 API + 콘텐츠 작성 (4/4일차)
W7 · 05/14 ~ 05/20 ¦ 결제 연동 (BE) + 궁합 화면 (FE)
W7 | 05/14 | 목 | 결제 | PAY-01 | PG사 연동 + 결제 시작 API + 웹훅 | PG사 연동 준비 (W6 계약 선행 필요!): 1) 카카오페이 or 이니시스 테스트 환경 SDK 연동 2) 웹훅 URL 등록: https://api.todaydirection.com/api/v1/payment/webhook 3) HTTPS 인증서: AWS ACM + ALB or Let's Encrypt 결제 시작 API: POST /api/v1/payment/initiate 4) 주문 ID 생성: ORD-{yyyyMMdd}-{UUID} 5) 결제 금액 서버 고정: 900원 (클라이언트 파라미터 무시) 6) payments 테이블 PENDING 저장 7) 중복 결제 방지: 동일 partnerId 완료 건 존재 시 차단 웹훅 처리: POST /api/v1/payment/webhook 8) PG사 서명(HMAC-SHA256) 검증 9) 멱등성: tid 중복 웹훅 → 처리 스킵 10) @Transactional: payments.status=COMPLETED + compatibility_results 생성 11) 결제 실패(FAIL/CANCEL) → FAILED 저장 + 재시도 안내 | P0 | 6 | ⚠️ PG 계약 최소 1주 소요 → 4월 초 즉시 신청 멱등성 처리 필수
W7 | 05/15 | 금 | 결제 | PAY-01 | ↳ PG사 연동 + 결제 시작 API + 웹훅 | ↳ PG사 연동 + 결제 시작 API + 웹훅 (2/6일차)
W7 | 05/18 | 월 | 결제 | PAY-01 | ↳ PG사 연동 + 결제 시작 API + 웹훅 | ↳ PG사 연동 + 결제 시작 API + 웹훅 (3/6일차)
W7 | 05/19 | 화 | 결제 | PAY-01 | ↳ PG사 연동 + 결제 시작 API + 웹훅 | ↳ PG사 연동 + 결제 시작 API + 웹훅 (4/6일차)
W7 | 05/20 | 수 | 결제 | PAY-01 | ↳ PG사 연동 + 결제 시작 API + 웹훅 | ↳ PG사 연동 + 결제 시작 API + 웹훅 (5/6일차)
W7 | 05/14 | 목 | 결제 | PAY-01 | ↳ PG사 연동 + 결제 시작 API + 웹훅 | ↳ PG사 연동 + 결제 시작 API + 웹훅 (6/6일차)
W7 | 05/15 | 금 | 결제 | PAY-02 | 궁합 결과 API + 마이페이지 API | 궁합 결과 조회: GET /api/v1/compatibility/result?partnerId={id} 1) payments 검증: status=COMPLETED, 30일 유효 2) 미결제 → 403 PAYMENT_REQUIRED 3) 만료 → 재결제 유도 메시지 포함 4) 성향/대화/감정 상세 결과 + 종합 메시지 반환 둘의 위치 추천: GET /api/v1/compatibility/place?partnerId={id} 5) 두 사람 오행 합산 → 공동 최적 오행 도출 → 장소 3곳 추천 마이페이지: GET /api/v1/user/me → 프로필 PUT /api/v1/user/me → 닉네임 수정 GET /api/v1/payment/history → 결제 내역 | P0 | 2
W7 | 05/18 | 월 | 결제 | PAY-02 | ↳ 궁합 결과 API + 마이페이지 API | ↳ 궁합 결과 API + 마이페이지 API (2/2일차)
W9 · 05/28 ~ 06/03 ¦ QA — 단위/통합/모바일 테스트
W9 | 05/28 | 목 | QA | QA-01 | 핵심 로직 단위 테스트 | JUnit5 + Mockito + AssertJ 기반 1) 음력 변환: 50케이스 (윤달, 경계값 포함) 2) 사주 8자 계산: 100케이스 - 절기 전/후 경계값 집중 - 출생시간 미입력 시 자시 처리 3) 일진 계산: 30케이스 (연속 날짜 검증) 4) 기운 레벨 산출: 25케이스 (10×10 대표 조합) 5) 궁합 점수 계산: 30케이스 6) 결제 웹훅 멱등성: 10케이스 (중복 웹훅) 목표 커버리지: 핵심 도메인 로직 70%+ | P1 | 4 | 테스트 없이 출시하면 사주 오류 = 서비스 신뢰도 붕괴
W9 | 05/29 | 금 | QA | QA-01 | ↳ 핵심 로직 단위 테스트 | ↳ 핵심 로직 단위 테스트 (2/4일차)
W9 | 06/01 | 월 | QA | QA-01 | ↳ 핵심 로직 단위 테스트 | ↳ 핵심 로직 단위 테스트 (3/4일차)
W9 | 06/02 | 화 | QA | QA-01 | ↳ 핵심 로직 단위 테스트 | ↳ 핵심 로직 단위 테스트 (4/4일차)
W9 | 06/03 | 수 | QA | QA-02 | API 통합 테스트 + 결제 Sandbox | @SpringBootTest + TestRestTemplate 기반 1) 신규 사용자 전체 플로우: 회원가입→사주→기운→위치 2) 궁합 구매 플로우: 1인등록→미리보기→결제→결과 3) 토큰 만료 후 자동 갱신 시나리오 4) 위치 권한 거부 시 텍스트 Fallback 검증 5) PG Sandbox 결제 완료/실패/취소 웹훅 테스트 6) 동시 결제 요청 중복 처리 검증 | P1 | 3 | PG Sandbox 환경 W7에서 미리 설정
W9 | 05/28 | 목 | QA | QA-02 | ↳ API 통합 테스트 + 결제 Sandbox | ↳ API 통합 테스트 + 결제 Sandbox (2/3일차)
W9 | 05/29 | 금 | QA | QA-02 | ↳ API 통합 테스트 + 결제 Sandbox | ↳ API 통합 테스트 + 결제 Sandbox (3/3일차)
W10 · 06/04 ~ 06/10 ¦ 성능 테스트 + 보안 체크 + 런칭 준비
W10 | 06/04 | 목 | QA | QA-04 | 성능 테스트 + 모니터링 구축 | 성능 테스트: 1) k6 또는 Apache JMeter 설치 2) 사주 계산 API: 동시 100 VU, p95 < 300ms 목표 3) 위치 추천 API: 동시 50 VU (Kakao 포함), p95 < 800ms 4) Redis 캐시 히트율 확인 (목표 90%+) 5) DB Slow Query 분석 (EXPLAIN ANALYZE) - energy_cache 날짜 인덱스 확인 - payments 복합 인덱스 (user_id, status) 모니터링: 6) AWS CloudWatch 대시보드 구성 - API 응답시간, 에러율, CPU/메모리 7) 에러 임계치 슬랙 알림 설정 | P2 | 4 | 4h 기준 사이드: 성능 이슈 발견 시 다음 스프린트로
W10 | 06/05 | 금 | QA | QA-04 | ↳ 성능 테스트 + 모니터링 구축 | ↳ 성능 테스트 + 모니터링 구축 (2/4일차)
W10 | 06/08 | 월 | QA | QA-04 | ↳ 성능 테스트 + 모니터링 구축 | ↳ 성능 테스트 + 모니터링 구축 (3/4일차)
W10 | 06/09 | 화 | QA | QA-04 | ↳ 성능 테스트 + 모니터링 구축 | ↳ 성능 테스트 + 모니터링 구축 (4/4일차)
W10 | 06/10 | 수 | 공통 | CMN-03 | 런칭 준비 + 보안 체크리스트 | 보안 점검: 1) HTTPS 적용 확인 (ACM 인증서) 2) JWT Secret 운영 환경 변수 확인 3) CORS: 허용 Origin = 프론트엔드 도메인만 4) SQL Injection: JPA 파라미터 바인딩 확인 5) 민감정보 로그 출력 방지 6) PG 웹훅 IP 화이트리스트 적용 법적 필수 사항: 7) 개인정보처리방침 페이지 작성 8) 서비스 이용약관 페이지 작성 9) 위치기반서비스 이용약관 (선택 동의) 10) 회원 탈퇴: 소프트 삭제 + 개인정보 익명화 확인 | P0 | 3 | 법적 약관 없으면 앱스토어/플레이스토어 심사 거절
W10 | 06/04 | 목 | 공통 | CMN-03 | ↳ 런칭 준비 + 보안 체크리스트 | ↳ 런칭 준비 + 보안 체크리스트 (2/3일차)
W10 | 06/05 | 금 | 공통 | CMN-03 | ↳ 런칭 준비 + 보안 체크리스트 | ↳ 런칭 준비 + 보안 체크리스트 (3/3일차)

## 🎨 FE 일정
🎨 FE 개발자 일정 — 오늘의 방향 MVP (하루 4h, FE 1명 + Next.js 15)
🔗 FE 의존성: W2 완료 후 BE API 스펙 확정 → FE 화면 개발 시작 ¦ Kakao Map SDK 사전 확인 ¦ PG SDK 테스트 환경
주차 | 날짜 | 요일 | 영역 | 기능 ID | 기능명 | 📋 FE 상세 구현 내용 | 우선순위 | 공수(일) | 💡 BE 의존 API
W2 · 04/08 ~ 04/14 ¦ 인증 시스템 (BE) + 로그인 화면 (FE)
W2 | 04/08 | 수 | 인증 | AUTH-04 | 로그인·회원가입 화면 | Next.js 인증 화면 (pages/auth 또는 app/auth) 1) 회원가입 폼: email, password, nickname - react-hook-form + zod 유효성 검증 - 실시간 에러 메시지 표시 2) 로그인 폼: email, password 3) 카카오 소셜 로그인 버튼 (노란색 공식 버튼) 4) 인증 상태 관리: Zustand authStore { user, accessToken, isLoggedIn } 5) axios 인터셉터: 401 → Refresh Token 자동 갱신 6) 로그인 후 hasSaju에 따라 /saju/input or /today 이동 | P0 | 4 | AUTH-01, AUTH-02 (BE W2)
W2 | 04/09 | 목 | 인증 | AUTH-04 | ↳ 로그인·회원가입 화면 | ↳ 로그인·회원가입 화면 (2/4일차)
W2 | 04/10 | 금 | 인증 | AUTH-04 | ↳ 로그인·회원가입 화면 | ↳ 로그인·회원가입 화면 (3/4일차)
W2 | 04/13 | 월 | 인증 | AUTH-04 | ↳ 로그인·회원가입 화면 | ↳ 로그인·회원가입 화면 (4/4일차)
W3 · 04/15 ~ 04/21 ¦ 홈 화면 (FE) + 사주 8자 계산 엔진 (BE)
W3 | 04/15 | 수 | 공통 | CMN-01 | 홈 화면 + 공통 레이아웃 | 공통 레이아웃: 1) 하단 탭 메뉴 4개: 홈🏠 / 오늘추천✨ / 궁합💫 / 마이👤 2) 탭 active 상태, 뱃지 처리 3) 모바일 safe-area-inset 처리 (iOS notch) 홈 화면 (/): 4) 미로그인: 브랜드 로고 + 슬로건 + 시작하기 CTA 5) 로그인 후: 오늘의 기운 요약 카드 (레벨, 주 오행, 키워드 1개) 6) 날짜 표시: '2026년 4월 15일 수요일' 7) 기운 오행별 배경 색상 (목=초록 그라디언트 등) 8) '오늘 어디 갈까?' 바로가기 버튼 | P0 | 3 | ENRG-01~02 (BE W4) — 기운 카드는 API 완성 후
W3 | 04/16 | 목 | 공통 | CMN-01 | ↳ 홈 화면 + 공통 레이아웃 | ↳ 홈 화면 + 공통 레이아웃 (2/3일차)
W3 | 04/17 | 금 | 공통 | CMN-01 | ↳ 홈 화면 + 공통 레이아웃 | ↳ 홈 화면 + 공통 레이아웃 (3/3일차)
W3 | 04/20 | 월 | 사주 | SAJU-03 | 사주 입력 화면 | 화면: /saju/input 1) 생년월일 달력 피커 (react-datepicker or 커스텀) - 음력/양력 토글 선택 - 1900~오늘 범위 제한 2) 출생시간 12지 선택 (자/축/인/묘/진/사/오/미/신/유/술/해) + '모르겠어요' 옵션 3) 성별 선택 버튼 (남성/여성) 4) 입력 완료 → POST /api/v1/saju 호출 5) 성공 → /today 이동 (첫 입력 환영 메시지) 6) 스켈레톤 로딩 UI | P0 | 4 | SAJU-01~02 (BE W3)
W3 | 04/21 | 화 | 사주 | SAJU-03 | ↳ 사주 입력 화면 | ↳ 사주 입력 화면 (2/4일차)
W3 | 04/15 | 수 | 사주 | SAJU-03 | ↳ 사주 입력 화면 | ↳ 사주 입력 화면 (3/4일차)
W3 | 04/16 | 목 | 사주 | SAJU-03 | ↳ 사주 입력 화면 | ↳ 사주 입력 화면 (4/4일차)
W4 · 04/22 ~ 04/28 ¦ 오늘의 기운 백엔드 + 기운 화면 (FE)
W4 | 04/22 | 수 | 기운 | ENRG-03 | 오늘의 기운 화면 | 화면: /today 1) 기운 레벨 시각화 - 원형 게이지 (SVG + CSS animation) - 1=🌑 2=🌓 3=🌕 4=✨ 5=🔥 이모지 표현 2) 오늘 날짜 + 일진 표시 (예: '甲子일') 3) 주 오행 배지 (색상 + 한자) 4) 키워드 태그 카드 3개 (애니메이션 등장) 5) 추천 행동 리스트 2~3개 6) 오행별 배경 그라디언트 (매일 자동 변경) 7) '오늘 어디 갈까?' → /today/place 이동 버튼 8) 로딩 스켈레톤 + 에러 상태 처리 | P0 | 4 | ENRG-01~02 (BE W4)
W4 | 04/23 | 목 | 기운 | ENRG-03 | ↳ 오늘의 기운 화면 | ↳ 오늘의 기운 화면 (2/4일차)
W4 | 04/24 | 금 | 기운 | ENRG-03 | ↳ 오늘의 기운 화면 | ↳ 오늘의 기운 화면 (3/4일차)
W4 | 04/27 | 월 | 기운 | ENRG-03 | ↳ 오늘의 기운 화면 | ↳ 오늘의 기운 화면 (4/4일차)
W5 · 04/29 ~ 05/06 ¦ 위치 추천 API + 지도 화면 (FE)
W5 | 04/29 | 수 | 위치 | PLCE-03 | 위치 추천 화면 + 카카오 지도 | 위치 추천 화면 (/today/place): 1) 추천 장소 유형 카드 3개 - 오행 아이콘 + 유형명 + reason 텍스트 2) 분위기 태그 배지 3) '지도에서 보기' → /today/map 카카오 지도 화면 (/today/map): 4) Kakao Map SDK v3 로드 (script async) 5) 브라우저 geolocation → 현재 위치 마커 (커스텀) 6) 추천 장소 마커 최대 10개 (오행 색상별) 7) 마커 클릭 → 말풍선: 장소명, 주소, 카테고리, 거리 8) 반경 슬라이더 (500m / 1km / 2km) 9) '현재 위치 재검색' 버튼 10) 위치 권한 거부 → 텍스트 추천만 표시 + 재요청 가이드 | P0 | 6 | PLCE-01~02 (BE W5)
W5 | 04/30 | 목 | 위치 | PLCE-03 | ↳ 위치 추천 화면 + 카카오 지도 | ↳ 위치 추천 화면 + 카카오 지도 (2/6일차)
W5 | 05/01 | 금 | 위치 | PLCE-03 | ↳ 위치 추천 화면 + 카카오 지도 | ↳ 위치 추천 화면 + 카카오 지도 (3/6일차)
W5 | 05/04 | 월 | 위치 | PLCE-03 | ↳ 위치 추천 화면 + 카카오 지도 | ↳ 위치 추천 화면 + 카카오 지도 (4/6일차)
W5 | 05/06 | 수 | 위치 | PLCE-03 | ↳ 위치 추천 화면 + 카카오 지도 | ↳ 위치 추천 화면 + 카카오 지도 (5/6일차)
W5 | 04/29 | 수 | 위치 | PLCE-03 | ↳ 위치 추천 화면 + 카카오 지도 | ↳ 위치 추천 화면 + 카카오 지도 (6/6일차)
W7 · 05/14 ~ 05/20 ¦ 결제 연동 (BE) + 궁합 화면 (FE)
W7 | 05/14 | 목 | 궁합 | COMP-03 | 상대방 등록 + 궁합 미리보기 화면 | 상대방 등록 (/compatibility/add): 1) 이름 입력 2) 생년월일 달력 피커 (사주 입력과 동일 컴포넌트 재사용) 3) 출생시간 12지 선택 4) 성별 선택 5) 관계 유형 선택: 연인💕 / 친구👫 / 가족👨‍👩‍👧 6) 등록 완료 → /compatibility/preview 자동 이동 궁합 미리보기 (/compatibility/preview): 7) 궁합 점수 원형 게이지 + 숫자 (애니메이션) 8) 한줄 요약 문구 표시 9) 성향/대화/감정 영역 블러 잠금 오버레이 10) '두 분은 기본적으로 끌림이 있는 조합입니다...' 전환 문구 11) '자세한 궁합 보기 💫 900원' CTA 버튼 (눈에 띄는 색상) | P0 | 4 | COMP-01~02 (BE W6)
W7 | 05/15 | 금 | 궁합 | COMP-03 | ↳ 상대방 등록 + 궁합 미리보기 화면 | ↳ 상대방 등록 + 궁합 미리보기 화면 (2/4일차)
W7 | 05/18 | 월 | 궁합 | COMP-03 | ↳ 상대방 등록 + 궁합 미리보기 화면 | ↳ 상대방 등록 + 궁합 미리보기 화면 (3/4일차)
W7 | 05/19 | 화 | 궁합 | COMP-03 | ↳ 상대방 등록 + 궁합 미리보기 화면 | ↳ 상대방 등록 + 궁합 미리보기 화면 (4/4일차)
W8 · 05/21 ~ 05/27 ¦ 결제 화면 + 궁합 결과 화면 (FE) + 결제 API 완성 (BE)
W8 | 05/21 | 목 | 결제 | PAY-03 | 결제 화면 + 궁합 결과 화면 | 결제 화면 (/payment): 1) 결제 수단 선택 (카카오페이 / 신용카드) 2) 결제 금액 표시: 900원 3) PG사 결제 팝업 연동 (SDK) 4) 결제 완료 콜백 → /compatibility/result 이동 5) 결제 실패 에러 메시지 + 재시도 버튼 6) 결제 진행 중 로딩 스피너 궁합 결과 화면 (/compatibility/result): 7) 성향/대화/감정 섹션별 점수 바 + 설명 8) 종합 궁합 메시지 (강조 디자인) 9) 둘의 위치 추천 섹션 - 지도 + 추천 장소 마커 3개 10) 30일 유효기간 카운트다운 표시 11) '결과 저장하기' (스크린샷 유도 / 공유 2단계 준비) | P0 | 6 | PAY-01 결제 시작 API (BE W7)
W8 | 05/22 | 금 | 결제 | PAY-03 | ↳ 결제 화면 + 궁합 결과 화면 | ↳ 결제 화면 + 궁합 결과 화면 (2/6일차)
W8 | 05/25 | 월 | 결제 | PAY-03 | ↳ 결제 화면 + 궁합 결과 화면 | ↳ 결제 화면 + 궁합 결과 화면 (3/6일차)
W8 | 05/26 | 화 | 결제 | PAY-03 | ↳ 결제 화면 + 궁합 결과 화면 | ↳ 결제 화면 + 궁합 결과 화면 (4/6일차)
W8 | 05/27 | 수 | 결제 | PAY-03 | ↳ 결제 화면 + 궁합 결과 화면 | ↳ 결제 화면 + 궁합 결과 화면 (5/6일차)
W8 | 05/21 | 목 | 결제 | PAY-03 | ↳ 결제 화면 + 궁합 결과 화면 | ↳ 결제 화면 + 궁합 결과 화면 (6/6일차)
W8 | 05/22 | 금 | 공통 | CMN-02 | 마이페이지 | 화면: /my 1) 프로필: 닉네임 표시 + 수정 인라인 폼 2) 내 사주 요약 카드 (생년월일, 일간, 주 오행) 3) 결제 내역 리스트 (날짜, 상대방, 금액, 유효기간) 4) 등록된 상대방 목록 + 삭제 버튼 5) 로그아웃 버튼 6) 회원 탈퇴 링크 (확인 모달) | P1 | 3 | USER-01, PAY-03 (BE W7)
W8 | 05/25 | 월 | 공통 | CMN-02 | ↳ 마이페이지 | ↳ 마이페이지 (2/3일차)
W8 | 05/26 | 화 | 공통 | CMN-02 | ↳ 마이페이지 | ↳ 마이페이지 (3/3일차)
W9 · 05/28 ~ 06/03 ¦ QA — 단위/통합/모바일 테스트
W9 | 05/28 | 목 | QA | QA-03 | 모바일 크로스브라우저 + UX 테스트 | 기기별 검증: 1) iOS Safari: iPhone 14/15 (375px, 390px) 2) Android Chrome: Galaxy S22/S24 (360px, 384px) 3) 카카오 인앱 브라우저 (소셜 공유 시 진입 경로) 기능별 검증: 4) 지도 터치 인터랙션 (핀치줌, 마커 탭) 5) 결제 팝업 모바일 동작 6) 하단 탭 safe-area 처리 (iPhone notch) 7) 느린 네트워크(3G) 스켈레톤 로딩 확인 8) 접근성: 터치 타겟 최소 44px | P1 | 3
W9 | 05/29 | 금 | QA | QA-03 | ↳ 모바일 크로스브라우저 + UX 테스트 | ↳ 모바일 크로스브라우저 + UX 테스트 (2/3일차)
W9 | 06/01 | 월 | QA | QA-03 | ↳ 모바일 크로스브라우저 + UX 테스트 | ↳ 모바일 크로스브라우저 + UX 테스트 (3/3일차)
W10 · 06/04 ~ 06/10 ¦ 성능 테스트 + 보안 체크 + 런칭 준비
W10 | 06/04 | 목 | 공통 | CMN-04 | 런칭 준비 + 약관 화면 + 배포 | 약관/정책 화면: 1) 개인정보처리방침 (/privacy) 2) 서비스 이용약관 (/terms) 3) 회원가입 시 필수 동의 체크박스 운영 배포: 4) 운영 환경 환경변수 최종 확인 5) Next.js 빌드 최적화 (next build 경고 해결) 6) Lighthouse 점수 확인 (Performance 70+) 7) OG 태그 / 파비콘 설정 8) 도메인 연결 + HTTPS 확인 9) 최종 UAT: 실기기에서 전체 플로우 한 번 더 | P0 | 3 | 전체 API 완성 후
W10 | 06/05 | 금 | 공통 | CMN-04 | ↳ 런칭 준비 + 약관 화면 + 배포 | ↳ 런칭 준비 + 약관 화면 + 배포 (2/3일차)
W10 | 06/08 | 월 | 공통 | CMN-04 | ↳ 런칭 준비 + 약관 화면 + 배포 | ↳ 런칭 준비 + 약관 화면 + 배포 (3/3일차)

## 🗓️ 간트차트
🗓️ 오늘의 방향 MVP — 간트차트 (2026.04.01 ~ 06.10, 10주)
[5 empty] | 04월 | [21 empty] | 05월 | [19 empty] | 06월
[5 empty] | W1 |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4 |  |  |  |  | W5 |  |  |  |  | W6 |  |  |  |  | W7 |  |  |  |  | W8 |  |  |  |  | W9 |  |  |  |  | W10
영역 | 기능 ID | 기능명 | 담당 | 공수(일) | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10
▶ 인프라
인프라 | INF-01 | 프로젝트 초기 설정 | BE | 2 | P0
인프라 | INF-02 | AWS 기본 인프라 구 | BE | 2 | P0
인프라 | INF-03 | DB ERD & Fly | BE | 3 | P0
인프라 | INF-04 | Redis & CI/C | BE | 2 | P1
▶ 인증
인증 | AUTH-01 | 회원가입 + 공통 예외 | BE | 2 | [5 empty] | P0
인증 | AUTH-02 | 로그인 + JWT + | BE | 3 | [5 empty] | P0
인증 | AUTH-03 | 카카오 소셜 로그인 | BE | 2 | [5 empty] | P1
인증 | AUTH-04 | 로그인·회원가입 화면 | FE | 4 | [5 empty] | P0
▶ 공통
공통 | CMN-01 | 홈 화면 + 공통 레이 | FE | 3 | [10 empty] | P0
▶ 사주
사주 | SAJU-01 | 음력↔양력 변환 + 사 | BE | 6 | [10 empty] | P0
사주 | SAJU-02 | 사주 입력/조회/수정 | BE | 2 | [10 empty] | P0
사주 | SAJU-03 | 사주 입력 화면 | FE | 4 | [10 empty] | P0
▶ 기운
기운 | ENRG-01 | 일진 계산 + 기운 분 | BE | 4 | [15 empty] | P0
기운 | ENRG-02 | 기운 키워드 콘텐츠 + | BE | 3 | [15 empty] | P0
기운 | ENRG-03 | 오늘의 기운 화면 | FE | 4 | [15 empty] | P0
▶ 위치
위치 | PLCE-01 | 오행-장소 매핑 + 장 | BE | 3 | [20 empty] | P0
위치 | PLCE-02 | Kakao Local | BE | 4 | [20 empty] | P0
위치 | PLCE-03 | 위치 추천 화면 + 카 | FE | 6 | [20 empty] | P0
▶ 궁합
궁합 | COMP-01 | 상대방 등록 API + | BE | 6 | [25 empty] | P0
궁합 | COMP-02 | 궁합 미리보기 API | BE | 4 | [25 empty] | P0
▶ 결제
결제 | PAY-01 | PG사 연동 + 결제 | BE | 6 | [30 empty] | P0
결제 | PAY-02 | 궁합 결과 API + | BE | 2 | [30 empty] | P0
▶ 궁합
궁합 | COMP-03 | 상대방 등록 + 궁합 | FE | 4 | [30 empty] | P0
▶ 결제
결제 | PAY-03 | 결제 화면 + 궁합 결 | FE | 6 | [35 empty] | P0
▶ 공통
공통 | CMN-02 | 마이페이지 | FE | 3 | [35 empty] | P1
▶ QA
QA | QA-01 | 핵심 로직 단위 테스트 | BE | 4 | [40 empty] | P1
QA | QA-02 | API 통합 테스트 + | BE | 3 | [40 empty] | P1
QA | QA-03 | 모바일 크로스브라우저 | FE | 3 | [40 empty] | P1
QA | QA-04 | 성능 테스트 + 모니터 | BE | 4 | [45 empty] | P2
▶ 공통
공통 | CMN-03 | 런칭 준비 + 보안 체 | BE | 3 | [45 empty] | P0
공통 | CMN-04 | 런칭 준비 + 약관 화 | FE | 3 | [45 empty] | P0
P0 블로커 | P1 핵심 | P2 선택 | BE 담당 | FE 담당 | BE+FE

## 📊 요약 & 체크리스트
📊 주차별 요약 & 사전 준비 체크리스트
⚠️ 사전 준비 체크리스트 — 시작 전 반드시 완료
[ ] | PG사 계약 신청 | 4월 1일 즉시 | 카카오페이 or 이니시스 온라인 계약. 심사 7~14일 소요 → W6 연동 전에 반드시 완료 | 차단 리스크: W6 결제 연동 불가
[ ] | 카카오 개발자 앱 등록 | 4월 1일~7일 | developers.kakao.com → 앱 생성 → REST API 키 / JS 키 발급 + 리디렉션 URI 등록 | 차단 리스크: W2 소셜 로그인 차단
[ ] | AWS 계정 & 결제 수단 등록 | 4월 1일 이전 | 루트 계정 MFA 설정, IAM 어드민 계정 생성, 결제 알림 설정 ($50 임계치) | 차단 리스크: W1 인프라 구축 불가
[ ] | 도메인 구매 | 4월 1주 내 | todaydirection.com 또는 유사 도메인 (Route 53 or 가비아). HTTPS 필수 (PG 요구사항) | 차단 리스크: W7 결제 도메인 필요
[ ] | 팀 협업 도구 설정 | 4월 1일 즉시 | GitHub 레포 생성, Slack 채널 개설, Notion 문서 공간, Figma 디자인 공유 | 차단 리스크: 개발 시작 블로킹
[ ] | BE-FE API 스펙 합의 | W1 내 | Request/Response JSON 스펙 문서 작성 → FE Mock 데이터 선행 개발 가능하도록 | 차단 리스크: FE 개발 지연 원인
📅 주차별 요약
주차 | 기간 | 핵심 목표 (BE + FE) | P0 | P1 | P0공수 | P1공수 | 🔗 주요 의존성
W1 | 4/01~4/07 | [BE] 프로젝트 설정, AWS EC2/RDS, ERD, Redis, CI/CD | 3 | 1 | 7일 | 2일 | AWS 계정 필수
W2 | 4/08~4/14 | [BE] 회원가입, 로그인, JWT, 카카오 OAuth / [FE] 인증 화면 | 3 | 1 | 9일 | 2일 | 카카오 앱 등록 필수
W3 | 4/15~4/21 | [FE] 홈 화면 / [BE] 사주 8자 계산 엔진 (핵심 로직) | 4 | 0 | 15일 | 0일 | BE W2 API 완성 후 FE 화면 연동
W4 | 4/22~4/28 | [BE] 일진 계산, 기운 분석, Redis 캐싱 / [FE] 기운 화면 | 3 | 0 | 11일 | 0일 | ENRG 콘텐츠 데이터 병행 준비
W5 | 4/29~5/06 | [BE] 위치 추천 API, Kakao Local API / [FE] 위치 추천 + 지도 | 3 | 0 | 13일 | 0일 | Kakao Local API 키 필요
W6 | 5/07~5/13 | [BE] 상대방 등록, 궁합 계산 엔진, 미리보기 API | 2 | 0 | 10일 | 0일 | PG 계약 진행 중 확인
W7 | 5/14~5/20 | [BE] PG 결제 연동, 웹훅, 결과 API / [FE] 궁합 화면 | 3 | 0 | 12일 | 0일 | PG 계약 완료 필수 (W6 이전)
W8 | 5/21~5/27 | [FE] 결제 화면, 궁합 결과 화면 / [BE] 마이페이지 API | 1 | 1 | 6일 | 3일 | 결제 Sandbox 테스트 환경 W7 설정
W9 | 5/28~6/03 | [BE] 단위/통합 테스트 / [FE] 크로스브라우저 테스트 | 0 | 3 | 0일 | 10일 | PG Sandbox 웹훅 테스트
W10 | 6/04~6/10 | [BE] 성능 테스트, 보안 체크 / [FE] 런칭 준비, 약관 화면 | 2 | 0 | 6일 | 0일 | 도메인/HTTPS 설정 완료
합계 | 10주 | MVP 전체 | 24 | 6 | 89일 | 17일 | 총 공수(4h기준)
🎯 MVP 핵심 KPI 목표
KPI | 목표값 | 측정 기준 | 담당 | 측정 시점
위치 권한 허용률 | 85% | 권한 팝업 허용 / 전체 노출 | FE | 출시 1주 후
1인 등록률 | 40% | 1인 등록 완료 / 사주 입력 완료 | BE/FE | 출시 1주 후
궁합 결제 전환율 | 15% | 결제 완료 / 미리보기 노출 | BE/FE | 출시 2주 후
사주 계산 정확도 | 오차 0일 | 단위 테스트 100케이스 | BE | W3 완료 시
API p95 응답시간 | < 500ms | CloudWatch APM | BE | W10 성능 테스트
웹훅 멱등성 | 중복 처리 0건 | 중복 웹훅 시나리오 테스트 | BE | W9 통합 테스트
모바일 호환성 | iOS+Android 주요 기기 | 크로스브라우저 테스트 | FE | W9 QA
🛠️ 기술 스택
BE | Java 17 + Spring Boot 3.x + Spring Security 6 | JPA/Hibernate + Flyway + MySQL 8.0 | Redis 7.x (ElastiCache) | jjwt 0.12.x + BCrypt
FE | Next.js 15 + React 19 + TypeScript | react-hook-form + Zod + Zustand | Kakao Map SDK v3 | Axios + React Query
인프라 | AWS EC2 + RDS + ElastiCache + S3 | GitHub Actions CI/CD + Docker | AWS CloudWatch + Slack 알림 | Route53 + ACM (HTTPS)
외부 | Kakao OAuth2.0 (소셜 로그인) | Kakao Local API (장소 검색) | PG사 SDK (카카오페이/이니시스)